## BM MORRO DA CRUZ
BM - PLANILHA DE MEDIÇÃO - JUNTADA | [14 empty] | CONTRATO: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | DATA:
[15 empty] | _____ / | 2026 | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 16ª MEDIÇÃO |  | 17ª MEDIÇÃO |  | 18ª MEDIÇÃO
OBRA: | [12 empty] | DATA BASE - ORÇAMENTO: |  | ORIGINAL - P0 (CAESB) - PV |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ELAB. POR: |  | STATUS DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [12 empty] | 01/2025 |  |  |  | 01-10-26 A 31-10-26 |  | 01-11-26 A 30-11-26 |  | 01-12-26 A 31-12-26 |  | 01-01-27 A 31-01-27 |  | 01-02-27 A 28-02-27 |  | 01-03-27 A 31-03-27 |  | 01-04-27 A 30-04-27 |  | 01-05-27 A 31-05-27 |  | 01-06-27 A 30-06-27 |  | 01-07-27 A 31-07-27 |  | 01-08-27 A 31-08-27 |  | 01-09-27 A 30-09-27 |  | 01-10-27 A 31-10-27 |  | 01-11-27 A 30-11-27 |  | 01-12-27 A 31-12-27 |  | 01-01-28 A 31-01-28 |  | 01-02-28 A 29-02-28 |  | 01-03-28 A 23-03-28 |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
ITEM - BM | DESCRIÇÃO | PRESSÃO | RESINA | TIPO_CONEXÃO | SOLDA | DIÂMETRO | MATERIAL | GRUPO | GRUPO ORÇAMENTO ANKARA | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL ACUMULADO | % MEDIDO | % SALDO
1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 14442996.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | [9 empty] | 01730 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 28416.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1 | RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | OUTROS | 0173003001001 | MATERIAL | RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MATERIAIS DE CONSUMO, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO) - TIPO 2 | MES | 18 | 1578.72 | 28416.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 1105693.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - NÃO SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | REDES/LIGAÇÕES | DESCARTE | 0174103006001 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 204.27 | 28.42 | 5805.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.2.2 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO/REDES/CAIXAS/INTERLIGAÇÃO | DESCARTE | 0174103006002 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 64208.32 | 17.13 | 1099888.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.3 | [9 empty] | 02510 |  | FORNECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 2080260.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1 | KIT CAVALETE 3/4" UNIVERSAL | N/A | N/A | KIT CAVALETE | N/A | 3/4" | LATÃO | LIGAÇÕES | OUTROS | 0251003002006 | MATERIAL | KIT CAVALETE 3/4" UNIVERSAL, HÍBRIDO PADRÃO CAESB EM LATÃO FORJADO COM BASE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 11894 | 174.9 | 2080260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.4 | [9 empty] | 02630 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 18953.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | N/A | N/A | TAMPA | N/A | 600 | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 0263003006007 | MATERIAL | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (DIÂMETRO NOMINAL: 600 MM / ESPESSURA: 60 MM) | UN | 146 | 129.82 | 18953.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.5 | [9 empty] | 03480 |  | CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS |  |  |  | 6211998.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.1 | ABRIGO/MURETA PRÉ-MOLDADA P/ 02 HIDRÔMETROS | N/A | N/A | MURETA | N/A | 50 | PVC | LIGAÇÕES | CONCRETO | 0348003003016 | MATERIAL | ABRIGO/MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA PADRÃO CAESB COM CAIXA DE POLICARBONATO PARA DOIS HIDRÔMETROS INSTALADA. MEDIDAS DO REQUADRO: 0,70 X 0,60 X 0,15 M. MEDIDAS DOS PILARES: 0,16 X 0,64 X 0,15 M. MEDIDAS EXTERNAS: 0,70 X 1,24 X 0,15 M. PREVISÃO DE TUBOS DE PVC COM DIÂMETRO DE 50 MM: UM COM COMPRIMENTO DE 0,75 M PARA ENTRADA E DOIS COM COMPRIMENTO DE 0,11 M PARA SAÍDAS | UN | 11894 | 522.28 | 6211998.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.6 | [9 empty] | 10180 |  | COBERTURAS |  |  |  | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.1 | TENDA PIRAMIDAL 3,00 X 3,00 M COM FECHAMENTOS LATERAIS | N/A | N/A | TENDA | N/A | 3,00X3,00 | LONA PVC | CANTEIRO | CANTEIRO | 1018003001001 | MATERIAL | TENDA PIRAMIDAL 3,00 X 3,00 M COM FECHAMENTOS LATERAIS | UN | 2 | 2600 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.7 | [9 empty] | 12510 |  | MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO |  |  |  | 8892.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7.1 | INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA FISCALIZAÇÃO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 1251003008004 | MATERIAL | INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA FISCALIZAÇÃO INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (DUAS MESAS, QUATRO CADEIRAS, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS, UM NOTEBOOK INTEL CORE I7, 12GB, SSD 256GB, TELA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080P, WINDOWS 10 OU VERSÕES SUPERIORES, COM PACOTE MICROSOFT OFFICE 360 E ACESSO À INTERNET). | MES | 18 | 494.01 | 8892.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.8 | [9 empty] | 15002 |  | ACESSÓRIOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 147.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8.1 | ARRUELA BORRACHA S/ ALMA METÁLICA (ABF) | PN10 | N/A | ARRUELA | N/A | 200 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1500203055014 | MATERIAL | ACESSÓRIO PARA FLANGE: ARRUELA DE BORRACHA SEM ALMA METÁLICA (ABF), COM ELASTÔMERO SBR, EXCLUSIVO PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 15 | 9.82 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.9 | [9 empty] | 15055 |  | TAMPÕES E CAIXAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES |  |  |  | 53243.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9.1 | TAMPA FºFº BIARTICULADA - T2RBI | N/A | N/A | TAMPA BIARTICULADA | N/A | 1285X980 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 1505503002016 | MATERIAL | TAMPA METÁLICA BIARTICULADA, FERRO FUNDIDO, MODELO T2RBI | UN | 28 | 1901.56 | 53243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10 | [9 empty] | 15110 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 446602.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10.1 | TAMPA P/ ACIONAMENTO DE REGISTRO | N/A | N/A | TAMPA ACIONAMENTO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 1511003106005 | MATERIAL | TAMPA PARA ACIONAMENTO DE REGISTRO DE FERRO FUNDIDO (DIÂMETRO: 100 MM) | UN | 6 | 189.06 | 1134.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.2 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139041 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 4 | 17589.88 | 70359.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.3 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139044 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 350 MM) | UN | 2 | 23595.41 | 47190.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.4 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139037 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 15871.73 | 31743.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.5 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139038 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 4 | 16664.81 | 66659.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.6 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO EM Y - PROPORCIONAL | PN10 | N/A | VRP | N/A | 2.1/2" | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043036 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE EM Y REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA PD - PROPORCIONAL (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2 1/2 ") | UN | 8 | 3351.67 | 26813.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.7 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | VRP | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043030 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 3 | 1568.14 | 4704.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.8 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043042 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 1 | 2010.82 | 2010.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.9 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043040 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 2 | 2343.08 | 4686.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.10 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043041 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 5060.67 | 10121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.11 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138007 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 893.5 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.12 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138034 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 20 | 1436.8 | 28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.13 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138001 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 9 | 2692.06 | 24228.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.14 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 250 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138002 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM) | UN | 3 | 3538.73 | 10616.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.15 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138014 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 81 | 551.46 | 44668.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.16 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138042 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 35 | 745.07 | 26077.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.17 | VÁLVULA SUSTENTADORA E REDUTORA DE PRESSÃO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043XX19 | MATERIAL | VÁLVULA SUSTENTADORA E REDUTORA DE PRESSÃO, DN 300MM, PN 10, FLANGES NBR 7675. - VÁLVULA PRINCIPAL: CORPO EM F°F° DÚCTIL, REVESTIMENTO FBE, MOLA AÇO INOX, DIAFRAGMA DE BORRACHA NATURAL REFORÇADA C/ NYLON, MANGUEIRAS DO SISTEMA DE CONTROLE EM BORRACHA | UN | 1 | 29340 | 29340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.10.18 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA | PN10 | N/A | VENTOSA | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003130004 | MATERIAL | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM) | UN | 26 | 604.83 | 15725.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.11 | [9 empty] | 15120 |  | PRODUTOS ESPECIAIS PARA TUBULAÇÕES |  |  |  | 1435737.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 01 HIDRÔMETRO - PADRÃO CAESB | N/A | N/A | CAIXA PROTEÇÃO | N/A | 50X40 | PLÁSTICO | CANTEIRO | CX HIDRÔMETRO | 1512003007001 | MATERIAL | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 01 HIDRÔMETRO - PADRÃO CAESB | UN | 1 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.11.2 | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | 3/4" | COBRE | CANTEIRO/LIGAÇÕES | OUTROS | 1512003001034 | MATERIAL | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE (CLASSE: B / DIÂMETRO NOMINAL: 3/4" OU 20 MM / VAZÃO MÁXIMA: 1,5 M³/H / COMPRIMENTO: 115 MM) | UN | 11895 | 120.69 | 1435607.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12 | [9 empty] | 15139 |  | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO - LÍQUIDOS, GASES E VAPORES |  |  |  | 40620.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12.1 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021082 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 6 | 154.77 | 928.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.2 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021091 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 48 | 237.19 | 11385.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.3 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021097 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 200 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 12 | 343.59 | 4123.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.4 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021100 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 7 | 343.59 | 2405.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.5 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021103 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 10 | 444.96 | 4449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.6 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021121 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 2 | 1281.88 | 2563.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.7 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021073 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 120 | 94.02 | 11282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.12.8 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021079 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 30 | 116.08 | 3482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.13 | [9 empty] | 15143 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ÁGUA FRIA (ROSCÁVEL) |  |  |  | 39.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13.1 | ADAPTADOR DE PVC BRANCO ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA | N/A | N/A | ADAPTADOR | N/A | 1.1/2" | PVC | CANTEIRO | OUTROS | 1514303022006 | MATERIAL | ADAPTADOR DE PVC BRANCO ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 1 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14 | [9 empty] | 15146 |  | TUBOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |  |  |  | 1006599.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.14.1 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX11 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 25 | 426.08 | 10652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.2 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025022 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 110, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 75.57 | 151.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.3 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025023 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 125, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 4 | 92.19 | 368.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.4 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025025 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 160, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 48 | 149.07 | 7155.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.5 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025027 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 200, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 262.24 | 524.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.6 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025028 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 225, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 17 | 282.82 | 4807.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.7 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025029 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 250, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 10 | 459.3 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.8 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025035 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 500, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 2629.23 | 5258.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.9 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025019 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 63, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 120 | 35.14 | 4216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.10 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025021 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 90, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 30 | 59.13 | 1773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.11 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084042 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 10 | 4855.3 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.12 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084038 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 7 | 4423.03 | 30961.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.13 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084011 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 7 | 286.46 | 2005.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.14 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084XX10 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 34 | 1112.6 | 37828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.15 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084034 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 740 | 158.28 | 117127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.16 | CURVA DE 90º ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084030 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 12 | 197.77 | 2373.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.17 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070013 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 5717.2 | 5717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.18 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070016 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 5 | 9877.82 | 49389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.19 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070011 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² /DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM /TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 3807.31 | 3807.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.20 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070012 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 9 | 4860.5 | 43744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.21 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060020 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 284 | 132.45 | 37615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.22 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060022 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 224.47 | 448.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.23 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060023 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 102 | 289.27 | 29505.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.24 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060024 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 30 | 694.6 | 20838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.25 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 400 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX21 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 400 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 7 | 1595.04 | 11165.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.26 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX12 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 18 | 2365.28 | 42575.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.27 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060001 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1313 | 29.91 | 39271.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.28 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060004 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 178 | 68.25 | 12148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.29 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060014 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 125 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 25 | 96.06 | 2401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.30 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XXX5 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 6 | 577.49 | 3464.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.31 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX16 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | M | 9 | 1272.1 | 11448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.32 | LUVA ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060003 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 175 | 56.83 | 9945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.33 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 110X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076105 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-110X63 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 92 | 98.58 | 9069.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.34 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 110X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076102 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-110X90 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 7 | 98.58 | 690.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.35 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076101 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-160X110 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 22 | 228.24 | 5021.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.36 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076106 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-160X90 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 152 | 227.51 | 34581.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.37 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 280X250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076107 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-280X250 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 2 | 982.79 | 1965.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.38 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 315X280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076109 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-315X280 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 4 | 1302.59 | 5210.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.39 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 90X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076104 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-90X63 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 90 | 73.26 | 6593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.40 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO INJETADA | PN16 | PE100 | REDUÇÃO | ELETROFUSÃO | 125X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603080013 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 125 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 153.03 | 153.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.41 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | ELETROFUSÃO | 500X400 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603080019 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 500 MM / DIÂMETRO MENOR: 400 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 8539.72 | 8539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.42 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076151 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 51 | 506.6 | 25836.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.43 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076152 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 6 | 801.07 | 4806.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.44 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076153 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 200 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 897.11 | 1794.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.45 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076155 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 748.14 | 748.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.46 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 355X250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076158 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 355 MM / DIÂMETRO MENOR: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 3246.84 | 6493.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.47 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 355X315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076156 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 355 MM / DIÂMETRO MENOR: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 2767.87 | 5535.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.48 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 400X315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076160 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 400 MM / DIÂMETRO MENOR: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 3980.49 | 3980.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.49 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076157 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 6 | 496.22 | 2977.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.50 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076159 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 637.5 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.51 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 500X355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076161 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 500 MM / DIÂMETRO MENOR: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 2 | 7577.95 | 15155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.52 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN16 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 125X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076098 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 125 MM / DIÂMETRO MENOR: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 14 | 148.36 | 2077.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.53 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062003 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 488 | 94.97 | 46345.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.54 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062005 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 54 | 176.07 | 9507.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.55 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062001 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 90 | 278.35 | 25051.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.56 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062002 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 125 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 12 | 300 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.57 | TÊ 90º INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603005032 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | pç | 12 | 197.62 | 2371.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.58 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061005 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 44 | 1065.68 | 46889.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.59 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061006 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 4 | 1375.07 | 5500.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.60 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061007 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 1668.07 | 1668.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.61 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061008 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 5 | 2529.93 | 12649.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.62 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061017 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 2904.73 | 5809.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.63 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061020 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 5875.06 | 11750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.64 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061002 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 110 | 515.65 | 56721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.65 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087059 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:225MM / DIÂMETRO MENOR:110 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 2 | 1342.67 | 2685.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.66 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087058 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:225MM / DIÂMETRO MENOR:90 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 2 | 1249.53 | 2499.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.67 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 315X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061051 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:315MM / DIÂMETRO MENOR:160 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 1 | 4704.98 | 4704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.68 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087052 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:16 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:160MM / DIÂMETRO MENOR:90 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 3 | 491.51 | 1474.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.69 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 110X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100054 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 110MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 238.04 | 238.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.70 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 160X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100055 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDAPONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 160MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 16 | 479.97 | 7679.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.71 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 225X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100056 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 4 | 626.02 | 2504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.72 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 250X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100057 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 250MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.73 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 280X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100058 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 280MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 677.14 | 677.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.74 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 63X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100059 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 63MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 2 | 264.24 | 528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.75 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 90X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100060 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 354.71 | 354.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.76 | TUBO | PN10 | PE100 | TUBO | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | TUBO PEAD | 1514603006003 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | M | 47.91 | 199.33 | 9549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.14.77 | TUBO | PN10 | PE100 | TUBO | TERMOFUSÃO | 63 | PEAD | CANTEIRO/HIDROMECÂNICO | TUBO PEAD | 1514603006037 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | M | 46.5 | 17.06 | 793.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15 | [9 empty] | 15159 |  | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL |  |  |  | 309983.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.15.1 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 100 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098049 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 26 | 83.24 | 2164.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.2 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 150 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098023 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 37 | 95.81 | 3544.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.3 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 200 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098020 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 50 | 112.58 | 5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.4 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 250 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098054 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM) | UN | 6 | 161.09 | 966.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.5 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 300 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098035 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 300 MM) | UN | 14 | 186.83 | 2615.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.6 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 50 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098053 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 206 | 56.89 | 11719.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.7 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 80 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098050 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 18 | 75.45 | 1358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.8 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 16X80 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014108 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 16 MM / COMPRIMENTO: 80 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10/16 (DIÂMETRO 50 ATÉ 100 MM) E PN 25 (DIÂMETRO 50 ATÉ 80 MM). | UN | 1040 | 7.14 | 7425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.9 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 20X100 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014107 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 20 MM / COMPRIMENTO: 100 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 300 ATÉ 350 MM). | UN | 132 | 15.71 | 2073.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.10 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 20X90 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014109 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 20 MM / COMPRIMENTO: 90 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 150 ATÉ 250 MM), PN 16 (DIÂMETRO 150 ATÉ 200 MM) E PN 25 (DIÂMETRO 100 MM). | UN | 761 | 14.28 | 10867.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.11 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 24X110 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014138 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 24 MM / COMPRIMENTO: 110 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 400 ATÉ 500 MM) E PN 16 (DIÂMETRO 350 MM). | UN | 40 | 25.7 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.12 | CURVA DE 90º FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | CURVA DE 90º | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903023077 | MATERIAL | CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 3 | 1014.15 | 3042.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.13 | CURVA DE 90º FLANGE X FLANGE DISSIMÉTRICA | PN10 | N/A | CURVA DE 90º | N/A | 100X80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903023084 | MATERIAL | CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DISSIMÉTRICA COM FLANGES PARA HIDRANTE DE COLUNA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM) | UN | 6 | 896.5 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.14 | EXTREMIDADE FLANGE X PONTA | PN10 | N/A | EXTREMIDADE | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903076005 | MATERIAL | EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 917.66 | 1835.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.15 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004002 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 1 | 627.82 | 627.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.16 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004023 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 5 | 902.61 | 4513.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.17 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004019 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 5 | 1150.84 | 5754.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.18 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004020 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 300 MM) | UN | 1 | 2215.8 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.19 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004012 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 8 | 532.63 | 4261.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.20 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004017 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 10 | 568.79 | 5687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.21 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 350X300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061015 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 350 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 300 MM) | UN | 2 | 2825.59 | 5651.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.22 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 200X150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061007 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 150 MM) | UN | 4 | 639.77 | 2559.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.23 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 500X350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061023 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 500 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 350 MM) | UN | 2 | 4547.72 | 9095.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.24 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 150X80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061103 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM) | UN | 12 | 539.39 | 6472.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.25 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 250X200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061009 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 250 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 200 MM) | UN | 4 | 1052.95 | 4211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.26 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 100X50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008001 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM) | UN | 2 | 486.98 | 973.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 150X100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008032 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM) | UN | 2 | 879.31 | 1758.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16/25 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 80X50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008019 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM) | UN | 10 | 305.74 | 3057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.29 | TÊ FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | TÊ 90º | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903064002 | MATERIAL | TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO: 200 MM) | UN | 1 | 1264.75 | 1264.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.30 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060020 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 6 | 1057.78 | 6346.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.31 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060021 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 1356.4 | 2712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.32 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060030 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 20 | 635.74 | 12714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.33 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070006 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 350 MM) | UN | 2 | 3576.79 | 7153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.34 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070072 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM / TIPO DE PINTURA: BETUMINOSA) | UN | 10 | 664.61 | 6646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.35 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070015 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 10 | 1853.12 | 18531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.36 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070014 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 1523.31 | 3046.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.37 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070016 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 26 | 1301.46 | 33837.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.38 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070003 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM / TIPO DE PINTURA: BETUMINOSA) | UN | 10 | 2127.42 | 21274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.39 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043078 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 200 MM) | UN | 6 | 1249.86 | 7499.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.40 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043113 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 300 MM) | UN | 2 | 2037.69 | 4075.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.41 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16 | N/A | TUBO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043255 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 100 MM) | UN | 2 | 985.35 | 1970.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.42 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16 | N/A | TUBO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043266 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 150 MM) | UN | 10 | 1020.4 | 10204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.43 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16/25 | N/A | TUBO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043309 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 80 MM) | UN | 36 | 744.32 | 26795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.44 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042104 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 1881.11 | 1881.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.45 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 3,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042136 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 3,00 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 2867.37 | 2867.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.15.46 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 5,80 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042183 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 6 | 4112.1 | 24672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.16 | [9 empty] | 15450 |  | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |  | 102130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.16.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO INOX | N/A | N/A | ESCADA MARINHEIRO | N/A | 0,60 | AÇO | CAIXAS | OUTROS | 1545003008XXX1 | MATERIAL | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO INOX, COM LARGURA DE 0,60M, FIXADO COM PARAFUSOS E SEM GUARDA-CORPO | M | 145.9 | 700 | 102130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.17 | [9 empty] | 16146 |  | EQUIPAMENTO DE CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO |  |  |  | 13326.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.17.1 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 200 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 1614603003003 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 13326.16 | 13326.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1575150.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.18.1 | ANEL EM CONCRETO ARMADO | N/A | N/A | ANEL | N/A | 1500 | CONCRETO | INTERLIGAÇÃO | CONCRETO | 8900103001SI43445 | MATERIAL | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | 4 | 608.39 | 2433.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.2 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL C15 C/ BOMBEAMENTO | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8900103001SI11146 | MATERIAL | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 45.4 | 528.86 | 24010.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.3 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL C35 | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | CONCRETO | 8900103001SI34495 | MATERIAL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 280.1 | 515.46 | 144380.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.4 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA | N/A | N/A | CONE | N/A | N/A | PVC | REDES | OUTROS | 8900103001SI13244 | MATERIAL | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 25 | 39.45 | 986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.5 | FOSSA SÉPTICA SEM FILTRO - 15 A 30 CONTRIBUINTES | N/A | N/A | FOSSA | N/A | 5500 | PEAD | CANTEIRO | OUTROS | 8900103001SI39363 | MATERIAL | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 6307.51 | 6307.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.6 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO - HCCM | N/A | N/A | HIDRANTE - HCCM | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 8900103001SI10921 | MATERIAL | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 6 | 5610.25 | 33661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.7 | LUVA ELETROFUSÃO | N/A | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI37424 | MATERIAL | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 35682 | 11.58 | 413197.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.8 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 20 X 20 CM | N/A | N/A | PILAR | N/A | 20X20 | MADEIRA | CANTEIRO | CANTEIRO | 8900103001SI35276 | MATERIAL | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 84 | 182.73 | 15349.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.9 | PLACA DE OBRA | N/A | N/A | PLACA DE OBRA | N/A | 2,4X1,2 | CHAPA METÁLICA | REDES | CANTEIRO | 8900103001SI4813 | MATERIAL | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 51 | 400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.10 | TAMPÃO FºFº ARTICULADO C/ BASE REQUADRO | B125 | N/A | TAMPÃO ARTICULADO | N/A | 600 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 8900103001SI11301 | MATERIAL | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 45 | 407.28 | 18327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.11 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PP P/ TUBO PEAD | N/A | N/A | TÊ DE SERVIÇO | N/A | 63X20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI37422 | MATERIAL | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11894 | 54.91 | 653099.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.12 | TELA DE ARAME GALVANIZADA | N/A | N/A | TELA DE ARAME | N/A | 0,56X24BWGX1/2" | ARAME | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 8900103001SI10931 | MATERIAL | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 0.26 | 11.56 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.13 | TUBO | N/A | PE80 | TUBO | TERMOFUSÃO | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | TUBO PEAD | 8900103001SI9813 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 35682 | 5.11 | 182335.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
1.18.14 | UNIÃO PP P/ TUBO PEAD | N/A | N/A | UNIÃO | N/A | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI64 | MATERIAL | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11894 | 5.1 | 60659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | [9 empty] | 04 |  | SERVIÇO (COTADO) |  |  |  | 15752.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 15752.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1 | SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO (MÍN. 40 M3) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8001004002SI44535 | MATERIAL | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 326 | 48.32 | 15752.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
3 | [9 empty] | 05 |  | EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) |  |  |  | 97619.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | [9 empty] | 22900 |  | EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO |  |  |  | 97619.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 150 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 2290005007054 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 3 | 11167.22 | 33501.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
3.1.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 80 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 2290005007053 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 7 | 9159.71 | 64117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
4 | [9 empty] | 06 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1304685.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | [9 empty] | 01730 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1304685.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MORRO DA CRUZ, EM SÃO SEBASTIÃO/DF | N/A | N/A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | N/A | N/A | N/A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADMINISTRAÇÃO | 0173006019002 | SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MORRO DA CRUZ, EM SÃO SEBASTIÃO/DF | UN | 1 | 1304685.94 | 1304685.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 32112308.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | [9 empty] | 80005 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 72155.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.1 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS | N/A | N/A | CONTÊINER | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 8000508010SI105115 | SERVIÇO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 18 | 130.92 | 2356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | N/A | N/A | TAPUME | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | SINALIZAÇÃO | 8000508010SI98459 | SERVIÇO | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 772.2 | 90.39 | 69799.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 1361136.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.1 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES | N/A | N/A | CADASTRO | N/A | N/A | N/A | REDES | CADASTRO | 8001008020005 | SERVIÇO | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES | M | 111219.2 | 2.61 | 290282.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.2 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/10 | SERVIÇO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 236.46 | 309053.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/6 | SERVIÇO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 199.12 | 260249.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.4 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/8 | SERVIÇO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 124.45 | 162656.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.5 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/9 | SERVIÇO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 112.01 | 146397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | MADEIRA | CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | LOCAÇÃO | 8001008010SI99059 | SERVIÇO | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 384.44 | 66.77 | 25669.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.2.7 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA, COM ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS E LEVANTAMENTO NORMAIS | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES | LOCAÇÃO | 8001008010002 | SERVIÇO | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA, COM ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS E LEVANTAMENTO NORMAIS | M | 111219.2 | 1.5 | 166828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.3 | [9 empty] | 80015 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 855122.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES / LIGAÇÕES | DEMOLIÇÃO | 8001508040SI104789 | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 29.65 | 222.55 | 6598.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR | N/A | N/A | ISOLAMENTO | N/A | N/A | MADEIRA | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | SINALIZAÇÃO | 8001508020XX10 | SERVIÇO | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR. REV 06/2017 | M2 | 27451.43 | 30.91 | 848523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 14280234.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO | N/A | N/A | ATERRO | N/A | N/A | AREIA | REDES | ATERRO | 8002008050SI94327 | SERVIÇO | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 25397.93 | 165.37 | 4200055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO | N/A | N/A | ATERRO | N/A | N/A | AREIA | REDES | ATERRO | 8002008050SI94329 | SERVIÇO | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 3362.68 | 158.85 | 534161.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | ASFALTO | REDES / LIGAÇÕES | CARGA | 8002008099SI101004 | SERVIÇO | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 94.99 | 7.46 | 708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CARGA | 8002008099SI100983 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 697.88 | 9.16 | 6392.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | REDES / LIGAÇÕES | CARGA | 8002008099SI100981 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 107.51 | 9.51 | 1022.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CARGA | 8002008099SI100997 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3489.42 | 6.35 | 22157.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | SOLO | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | CARGA | 8002008099SI100979 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 83608.5 | 6.79 | 567701.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.8 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | N/A | N/A | DESMONTE DE ROCHA | N/A | N/A | ROCHA | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008010SI102354 | SERVIÇO | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1055.75 | 161.05 | 170028.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008020009 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 821.04 | 89.06 | 73121.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES / CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008020010 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M. (AF_04/2021) | M3 | 128.23 | 118.75 | 15227.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI90091 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 56694.3 | 6.08 | 344701.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102315 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 16424.12 | 7.59 | 124659.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102291 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8210.35 | 7.94 | 65190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.14 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES / CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102295 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1282.33 | 7.45 | 9553.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | REDES / CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102281 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 9769.25 | 5.69 | 55587.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | REDES / CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102319 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2638.16 | 7.12 | 18783.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CANTEIRO / LIGAÇÕES | REATERRO | 8002008050SI93382 | SERVIÇO | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6033.14 | 27.15 | 163799.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.18 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PE | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | REATERRO | 8002008050SI93368 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1881.55 | 20.12 | 37856.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PE | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | REATERRO | 8002008050SI93367 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 600.29 | 23.01 | 13812.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.20 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | REDES | REATERRO | 8002008050SI93381 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 8284.9 | 12.12 | 100412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.21 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | REDES | REATERRO | 8002008050SI93379 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 57718.98 | 17.62 | 1017008.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO / REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | TRANSPORTE | 8002008099SI93593 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1271434.53 | 0.89 | 1131576.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO / REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | TRANSPORTE | 8002008099SI95876 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2549611.22 | 2.19 | 5583648.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.24 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | REDES / LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI97915 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1677.15 | 1.2 | 2012.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO / REDES / LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI97914 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6714.7 | 3.01 | 20211.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.4.26 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | ASFALTO | REDES / LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI102330 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 588.9 | 1.43 | 842.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5 | [9 empty] | 80025 |  | ESCORAMENTOS |  |  |  | 8910161.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.5.1 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL | N/A | N/A | DRENO DE BRITA | N/A | N/A | BRITA | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | DRENAGEM | 8002508040SI102719 | SERVIÇO | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 2907.1 | 256.34 | 745206.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | N/A | N/A | ESCORAMENTO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCORAMENTO | 8002508020SI101573 | SERVIÇO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2762.08 | 29.41 | 81232.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | N/A | N/A | ESCORAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES | ESCORAMENTO | 8002508020SI101572 | SERVIÇO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 291382.14 | 19.81 | 5772280.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO | N/A | N/A | PREPARO DE FUNDO DE VALA | N/A | N/A | AREIA | REDES | LASTRO | 8002508020SI101625 | SERVIÇO | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 6806.62 | 285.56 | 1943698.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | N/A | N/A | PREPARO DE FUNDO DE VALA | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | LASTRO | 8002508020SI101616 | SERVIÇO | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 384.44 | 7.03 | 2702.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.5.6 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | N/I | N/A | TUBO | N/A | 100 | PVC | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | TUBO | 8002508040SI102705 | SERVIÇO | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 5562.96 | 65.62 | 365041.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.6 | [9 empty] | 80030 |  | ESGOTAMENTOS E DRENAGEM |  |  |  | 290888.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.6.1 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL | N/A | N/A | ESGOTAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESGOTAMENTO | 8003008010SI104482 | SERVIÇO | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 8912.03 | 32.64 | 290888.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7 | [9 empty] | 80040 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 947186.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.7.1 | ALÇA DE FERRO CA-60, DIÂMETRO 12,5 MM DE 0,15 X 0,20 M, PARA TAMPA DA CAIXA E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | N/A | N/A | VRP | N/A | N/A | N/A | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 8004008080040 | SERVIÇO | ALÇA DE FERRO CA-60, DIÂMETRO 12,5 MM DE 0,15 X 0,20 M, PARA TAMPA DA CAIXA E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) | UN | 16 | 16.53 | 264.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92919 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3584.54 | 13.03 | 46706.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92923 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1173.68 | 11.41 | 13391.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92916 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1539.79 | 16.61 | 25575.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92917 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18192.06 | 15.01 | 273062.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92915 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34 | 18.37 | 624.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.7 | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | RESERVATÓRIO | 8004008080066 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE HIDRANTE DE COLUNA, INCLUSIVE REGISTRO E CONEXÕES, CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE REGISTRO E LAJE DE APOIO | UN | 6 | 1064.92 | 6389.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.8 | TAMPÃO FºFº (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/A | N/A | TAMPÃO | N/A | N/A | FºFº | CAIXAS | TAMPÃO | 8004008065024 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TAMPA METÁLICA BIARTICULADA, FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES *1200* X *980* MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 28 | 115.9 | 3245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.9 | TAMPÃO FºFº | N/A | N/A | TAMPÃO | N/A | N/A | FºFº | CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | TAMPÃO | 8004008080063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T - 100 | UN | 45 | 73.13 | 3290.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.10 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8004008028SI103075 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 640 | 223.43 | 142995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.11 | FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, 2 REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA | N/A | N/A | FORMA | N/A | N/A | MADEIRA | CAIXAS | FORMAS | 8004008025010 | SERVIÇO | FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, 2 REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 2319 | 149.69 | 347131.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008040SI103673 | SERVIÇO | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 326 | 46.05 | 15012.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.13 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | LASTRO | 8004008020SI100324 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 32.4 | 300.37 | 9731.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.14 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | CANTEIRO / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | LASTRO | 8004008020SI96624 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 142.33 | 301 | 42841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.15 | LASTRO DE AREIA LAVADA DE RIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AREIA | CAIXAS | TRANSPORTE | 8004008020001 | SERVIÇO | LASTRO DE AREIA LAVADA DE RIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | M3 | 48.6 | 298.21 | 14493.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.7.16 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³._PS | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | PP | INTERLIGAÇÃO | CONCRETO | 8004008095SI97738 | SERVIÇO | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | 0.6 | 4049.77 | 2429.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8 | [9 empty] | 80045 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  | 1321585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.8.1 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103401 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 293 | 23.16 | 6785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.2 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103402 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 560 | 33.69 | 18866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.3 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 200 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103404 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 16 | 42.12 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.4 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103405 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 187 | 47.38 | 8860.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.5 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103406 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 61 | 52.65 | 3211.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.6 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103407 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 9 | 58.96 | 530.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.7 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103408 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 44 | 66.34 | 2918.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.8 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103409 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 14 | 74.77 | 1046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.9 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 400 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103410 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 8 | 84.24 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.10 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103399 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2305 | 13.26 | 30564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.11 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103400 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 341 | 18.95 | 6461.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.12 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 100 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103106 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 20 | 60.02 | 1200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.13 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 150 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103107 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 38 | 84.67 | 3217.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.14 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 200 | FºFº | CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103108 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 29 | 109.32 | 3170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.15 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 250 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103109 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 180.27 | 540.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.16 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 300 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103110 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 2 | 204.91 | 409.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.17 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 350 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103111 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 6 | 275.88 | 1655.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 80 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103105 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 85 | 50.15 | 4262.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103415 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 91 | 46.32 | 4215.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.20 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103416 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 129 | 67.39 | 8693.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.21 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103419 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 52 | 94.77 | 4928.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.22 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103420 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 5 | 105.3 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.23 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103421 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2 | 117.94 | 235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.24 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103422 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 6 | 132.68 | 796.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.25 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103423 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2 | 149.53 | 299.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.26 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103413 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 490 | 26.52 | 12994.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.27 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103414 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 67 | 37.9 | 2539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.28 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 3 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 200 | FºFº | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103124 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 2 | 154.84 | 309.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.29 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 100 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103090 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 2.46 | 14.47 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.30 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 150 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103091 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 16.17 | 20.37 | 329.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.31 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 200 | FºFº | CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103092 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 48.87 | 26.28 | 1284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.32 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 300 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103094 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 1.06 | 46.12 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.33 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 350 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103095 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 1.4 | 60.01 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.34 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 80 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103089 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 40.83 | 12.09 | 493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.35 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283070 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 463.85 | 3.88 | 1799.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.36 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283075 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 8672.68 | 1.35 | 11708.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.37 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283071 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 13455.06 | 1.97 | 26506.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.38 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES / INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508283063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 4145.17 | 2.77 | 11482.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.39 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283064 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 1001.09 | 3.08 | 3083.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.40 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283055 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 2450.75 | 6.24 | 15292.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.41 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283001 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 683.91 | 8.92 | 6100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.42 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 400 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283056 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 608.93 | 11.93 | 7264.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.43 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 500 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283057 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 1434.91 | 18.64 | 26746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.44 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | CANTEIRO / REDES / CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283005 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 70504.88 | 0.78 | 54993.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.45 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283074 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 7892.38 | 1.11 | 8760.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.46 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508130019 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 1446 | 15.56 | 22499.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.47 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | REDES / CAIXAS | SOLDAS | 8004508130017 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 11750 | 10.14 | 119145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.48 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508130018 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 1316 | 13.25 | 17437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.49 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135033 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 2243 | 78.84 | 176838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.50 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | REDES / INTERLIGAÇÃO | SOLDAS | 8004508135052 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 691 | 168.54 | 116461.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.51 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135051 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 167 | 185.77 | 31023.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.52 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135050 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 78 | 436.77 | 34068.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.53 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135037 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 409 | 477.92 | 195469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.54 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135049 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 114 | 539.84 | 61541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.55 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 400 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135038 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 102 | 583.14 | 59480.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.8.56 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135041 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 240 | 754.24 | 181017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9 | [9 empty] | 80050 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 174531.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.9.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | URBANIZAÇÃO | 8005008010SI100574 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 697.88 | 1.39 | 970.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | N/A | N/A | IMPRIMAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | REDES / LIGAÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010081 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (ATUALIZADO CAESB) | M2 | 952.4 | 9.75 | 9285.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES / LIGAÇÕES | CONCRETO | 8005008010SI94994 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 370.56 | 106.91 | 39616.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | N/A | N/A | PINTURA DE LIGAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | REDES / LIGAÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010085 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 952.4 | 3.17 | 3019.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9.5 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES / LIGAÇÕES | DEMOLIÇÃO | 8005008020SI102098 | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 49.99 | 2299.26 | 114940.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.9.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA | N/A | N/A | REGULARIZAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | TERRAPLENAGEM | 8005008020SI100575 | SERVIÇO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 3489.42 | 1.92 | 6699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10 | [9 empty] | 80055 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 1326037.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.10.1 | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100001 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,50 M3/HORA | UN | 1 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.2 | HIDRÔMETRO CONCRETO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | CONCRETO | LIGAÇÕES | HIDRÔMETRO | 8005508010XX13 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETROS | UN | 11894 | 61.57 | 732313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.3 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | 20 | CONCRETO | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100SI95676 | SERVIÇO | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 138.07 | 138.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM, PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | PVC | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100SI97741 | SERVIÇO | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 183.01 | 183.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | ELETROFUSÃO | N/I | PEAD | LIGAÇÕES | ASSENTAMENTO | 8005508130004 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL (CAVALETE/TÊ DE SELA) - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM 01 ADAPTADOR E LUVA DE ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 20 MM | M | 35682 | 7.08 | 252628.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.6 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE DE PEAD - ASSENTAMENTO POR ELETROFUSÃO DE TÊ DE SELA, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM E LUVA DE 20 MM | N/A | N/I | LIGAÇÃO PREDIAL | ELETROFUSÃO | N/A | PEAD | LIGAÇÕES | LIGAÇÕES | 8005508120013 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE DE PEAD - ASSENTAMENTO POR ELETROFUSÃO DE TÊ DE SELA, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM E LUVA DE 20 MM | UN | 11894 | 28.63 | 340525.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.10.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDES, DIÂMETROS ATÉ 32 MM | N/A | N/A | LIGAÇÃO PREDIAL | N/A | ATÉ 32 MM | N/A | CANTEIRO | LIGAÇÕES | 8005508120XXX8 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDES, DIÂMETROS ATÉ 32 MM | UN | 1 | 224.86 | 224.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.11 | [9 empty] | 80060 |  | FECHAMENTO |  |  |  | 114560.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.11.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | N/A | N/A | TELHAMENTO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 8006008020SI94216 | SERVIÇO | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 456 | 203.83 | 92946.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.11.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTI | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 8006008020SI92580 | SERVIÇO | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 456 | 47.4 | 21614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.12 | [9 empty] | 80065 |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  | 67910.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.12.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | N/A | N/A | IMPERMEABILIZAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | CAIXAS | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8006508040SI98557 | SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1559 | 43.56 | 67910.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.13 | [9 empty] | 80070 |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 12131.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.13.1 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L._PA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8007008395SI98059 | SERVIÇO | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4169.2 | 4169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.13.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M²._PA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8007008395SI98065 | SERVIÇO | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 7802.15 | 7802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/I | N/A | TUBO | N/A | N/I | PVC | CANTEIRO | TUBO | 8007008122SI103979 | SERVIÇO | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 32.09 | 160.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14 | [9 empty] | 80080 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 185498.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.14.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 8008008020SC4413942 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 45165.2 | 1.86 | 84007.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO E FIXAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DA CERCA DE CONCRETO, COMPOSTO POR 02 PILARES COM ALTURA DE 2,05M, FIXADOS NA VIGA SUPERIOR | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8008008010XXX5 | SERVIÇO | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO E FIXAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DA CERCA DE CONCRETO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PILARES (COM FORMATO RETANGULAR E TRIANGULAR) COM ALTURA DE 2,05M, FIXADOS NA VIGA SUPERIOR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CINTA INFERIOR DE CONCRETO SIMPLES E BLOCO DE CONCRETO ARMADO. | UN | 1 | 875.22 | 875.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14.3 | TUBO | N/A | N/A | TUBO | N/A | N/I | N/A | CANTEIRO | TUBO | 8008008010033 | SERVIÇO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO PARA VEÍCULOS PADRÃO CAESB, COM ESTRUTURA EM TUBO E TELAS EM ARAME GALVANIZADO | M2 | 10 | 771.04 | 7710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA._PS | N/A | N/A | PLACA DE OBRA | N/A | N/A | MADEIRA | CANTEIRO | SINALIZAÇÃO | 8008008041SI103689 | SERVIÇO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 25 | 463.39 | 11584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | LIMPEZA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO / REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 8008008020SI98525 | SERVIÇO | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 115093.06 | 0.66 | 75961.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.14.6 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | N/A | N/A | PLACA DE SINALIZAÇÃO | N/A | N/A | AÇO | REDES | SINALIZAÇÃO | 8008008040SC5213424 | SERVIÇO | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 8 | 669.96 | 5359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.15 | [9 empty] | 80085 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 11205.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.15.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | FIBRA DE VIDRO | CANTEIRO | RESERVATÓRIO | 8008508023SI102619 | SERVIÇO | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 5997.31 | 5997.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.15.2 | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TIPO 2, INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO | N/A | N/A | PLANO DE RESÍDUOS | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | DESCARTE | 8008508024X238 | SERVIÇO | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TIPO 2 (OBRA DE GRANDE PORTE), INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 4901.92 | 4901.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.15.3 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | RESERVATÓRIO | 8008508023SI94799 | SERVIÇO | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 306.64 | 306.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16 | [9 empty] | 80100 |  | OBRAS SUBTERRÂNEAS |  |  |  | 1174926.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.16.1 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 110 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103615 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 294.32 | 63.76 | 18765.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.2 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 160 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103616 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 3318.34 | 110.96 | 368203.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.3 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 225 | PEAD | REDES / INTERLIGAÇÃO | MND | 8010008010SI103619 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 1432.11 | 164.04 | 234923.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.4 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 250 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103620 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 920.05 | 316.99 | 291646.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.5 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 280 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103621 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 454.75 | 317.25 | 144269.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.6 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 315 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103622 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 213.77 | 492.79 | 105343.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.16.7 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 63 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103612 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 393.52 | 29.92 | 11774.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 841947.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805751 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 6499.63 | 59.37 | 385883.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.17.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805752 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 146.73 | 71.25 | 10454.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.17.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO / LIGAÇÕES | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805750 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M3 | 6036.27 | 47.5 | 286722.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.17.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES / CAIXAS / INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805767 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 1878.37 | 83.12 | 156130.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.17.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805769 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 27.86 | 98.95 | 2756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
5.18 | [9 empty] | 88055 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 165088.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.18.1 | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | HIDRÔMETRO | 8805508010XXX3 | SERVIÇO | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE KIT CAVALETE DE LATÃO FORJADO, DIÂMETRO 3/4, SEM HIDRÔMETRO E TUBETE. | UN | 11894 | 13.88 | 165088.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
6 | [9 empty] | 10 |  | EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO) - BDI DIFERENCIADO |  |  |  | 459842.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | [9 empty] | 22020 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI |  |  |  | 459842.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.1 | LOCAÇÃO CONTAINER ESCRITÓRIO C/ 01 SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10775 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 90 | 1500 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
6.1.2 | LOCAÇÃO CONTAINER ESCRITÓRIO S/ SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10776 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 162 | 1171.87 | 189842.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
6.1.3 | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10778 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 72 | 1875 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
7 | [9 empty] | 11 |  | EQUIPAMENTOS - MENSAL |  |  |  | 47401.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | [9 empty] | 22040 |  | ACESSÓRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 47401.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2204011001001 | MATERIAL | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS | loc/un/mês | 36 | 1316.7 | 47401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
8 | [9 empty] | 19 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CHE SEM OPERADOR |  |  |  | 53701.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | [9 empty] | 22020 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI |  |  |  | 53701.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.1 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 2202019200SI6260 | SERVIÇO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0 | 62.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.1.2 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 2202019100SI6259 | SERVIÇO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0 | 256.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.1.3 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | N/A | N/A | GERADOR | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | ESGOTAMENTO | 2202019100SCE9779 | SERVIÇO | GRUPO GERADOR - 113 KVA | CHP | 475.2 | 112.28 | 53355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
8.1.4 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | N/A | N/A | GERADOR | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | ESGOTAMENTO | 2202019200SCE9779 | SERVIÇO | GRUPO GERADOR - 113 KVA | CHI | 52.8 | 6.55 | 345.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
RESUMO PRINCIPAL | [12 empty] | MATERIAL |  | 15063612.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | SERVIÇO |  | 33470695.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | SUB-TOTAL 01 |  | 48534308.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | BDI MATERIAL => | 15.28% | 2301720.0068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | BDI SERVIÇO => | 21.48% | 7189505.4041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | SUB-TOTAL 02 |  | 9491225.4109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | TOTAL 01 + 02 => |  | 58025533.5709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | COEF. - K => | -14.04% | -8146784.9134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SALDO APÓS K
[13 empty] | TOTAL 01 + 02 + BDI -K |  | 49878748.6576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 49878748.6576
[13 empty] | % - PRINCIPAL |  | 85.96% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
RESUMO REAJUSTE | [12 empty] | REAJ. MATERIAL | 3.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | REAJ. SERVIÇO | 3.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | SUB-TOTAL REAJ. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | % - REAJUSTE |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
RESUMO GERAL | [12 empty] | TOTAL GERAL |  | 49878748.6576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on P2: Preencher o número do contrato assinado (LC 014/2026).
Note on P403: Subtotal do contrato calculado como na juntada 1426: soma de quantidade x preço unitário sem arredondar item a item, arredondada só no final (materiais R$ 15.063.612,61; serviços R$ 33.470.695,55). A coluna TOTAL de cada item é arredondada a centavos, como no BM Lago Sul; por isso a soma dessa coluna dá R$ 0,02 a mais nos serviços.
Note on O410: Fator K da Ankara na LC 014/2026: desconto de 14,04 % (K = 0,8596), conforme resultado da licitação. Conferir no contrato assinado.
Note on O413: Percentual do 1º aniversário (usado só na coluna do contrato). Cada medição usa o percentual da sua própria linha na aba REAJUSTE (coluna G), já que o reajuste depende do período medido.

## BM MORRO DA CRUZ - VERTICAL
APOIO PARA CRONOGRAMA FF |  |  |  | BM - PLANILHA DE MEDIÇÃO - ORÇAMENTOS PARCIAIS | [14 empty] | CONTRATO: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | MED. Nº.: |  | DATA:
[19 empty] | _____ / | 2026 | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 16ª MEDIÇÃO |  | 17ª MEDIÇÃO |  | 18ª MEDIÇÃO
|  |  |  | OBRA: | [12 empty] | DATA BASE - ORÇAMENTO: |  | ORIGINAL - P0 (CAESB) - PV |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ELAB. POR:
|  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [12 empty] | 01/2025 |  |  |  | 01-10-26 A 31-10-26 |  | 01-11-26 A 30-11-26 |  | 01-12-26 A 31-12-26 |  | 01-01-27 A 31-01-27 |  | 01-02-27 A 28-02-27 |  | 01-03-27 A 31-03-27 |  | 01-04-27 A 30-04-27 |  | 01-05-27 A 31-05-27 |  | 01-06-27 A 30-06-27 |  | 01-07-27 A 31-07-27 |  | 01-08-27 A 31-08-27 |  | 01-09-27 A 30-09-27 |  | 01-10-27 A 31-10-27 |  | 01-11-27 A 30-11-27 |  | 01-12-27 A 31-12-27 |  | 01-01-28 A 31-01-28 |  | 01-02-28 A 29-02-28 |  | 01-03-28 A 23-03-28 |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
SEQUÊNCIA | CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM VERTICAL | ITEM - BM | DESCRIÇÃO | PRESSÃO | RESINA | TIPO_CONEXÃO | SOLDA | DIÂMETRO | MATERIAL | GRUPO | GRUPO ORÇAMENTO ANKARA | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL ACUMULADO
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | CANTEIRO DE OBRAS - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 1166828.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.404%
1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 81448.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  |  | 1.1 | [9 empty] | 01730 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 28416.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.1.1 | 1.1.1 | RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | OUTROS | 0173003001001 | MATERIAL | RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MATERIAIS DE CONSUMO, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO) - TIPO 2 | MES | 18 | 1578.72 | 28416.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 16736.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.2.2 | 1.2.2 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO/REDES/CAIXAS/INTERLIGAÇÃO | DESCARTE | 0174103006002 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 977.04 | 17.13 | 16736.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.6 | [9 empty] | 10180 |  | COBERTURAS |  |  |  | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.6.1 | 1.6.1 | TENDA PIRAMIDAL 3,00 X 3,00 M COM FECHAMENTOS LATERAIS | N/A | N/A | TENDA | N/A | 3,00X3,00 | LONA PVC | CANTEIRO | CANTEIRO | 1018003001001 | MATERIAL | TENDA PIRAMIDAL 3,00 X 3,00 M COM FECHAMENTOS LATERAIS | UN | 2 | 2600 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.7 | [9 empty] | 12510 |  | MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO |  |  |  | 8892.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.7.1 | 1.7.1 | INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA FISCALIZAÇÃO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 1251003008004 | MATERIAL | INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA FISCALIZAÇÃO INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (DUAS MESAS, QUATRO CADEIRAS, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS, UM NOTEBOOK INTEL CORE I7, 12GB, SSD 256GB, TELA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080P, WINDOWS 10 OU VERSÕES SUPERIORES, COM PACOTE MICROSOFT OFFICE 360 E ACESSO À INTERNET). | MES | 18 | 494.01 | 8892.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.11 | [9 empty] | 15120 |  | PRODUTOS ESPECIAIS PARA TUBULAÇÕES |  |  |  | 250.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.11.1 | 1.11.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 01 HIDRÔMETRO - PADRÃO CAESB | N/A | N/A | CAIXA PROTEÇÃO | N/A | 50X40 | PLÁSTICO | CANTEIRO | CX HIDRÔMETRO | 1512003007001 | MATERIAL | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 01 HIDRÔMETRO - PADRÃO CAESB | UN | 1 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.11.2 | 1.11.2 | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | 3/4" | COBRE | CANTEIRO/LIGAÇÕES | OUTROS | 1512003001034 | MATERIAL | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE (CLASSE: B / DIÂMETRO NOMINAL: 3/4" OU 20 MM / VAZÃO MÁXIMA: 1,5 M³/H / COMPRIMENTO: 115 MM) | UN | 1 | 120.69 | 120.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.13 | [9 empty] | 15143 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ÁGUA FRIA (ROSCÁVEL) |  |  |  | 39.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.13.1 | 1.13.1 | ADAPTADOR DE PVC BRANCO ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA | N/A | N/A | ADAPTADOR | N/A | 1.1/2" | PVC | CANTEIRO | OUTROS | 1514303022006 | MATERIAL | ADAPTADOR DE PVC BRANCO ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 1 | 39.56 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.14 | [9 empty] | 15146 |  | TUBOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |  |  |  | 255.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.14.77 | 1.14.77 | TUBO | PN10 | PE100 | TUBO | TERMOFUSÃO | 63 | PEAD | CANTEIRO/HIDROMECÂNICO | TUBO PEAD | 1514603006037 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | M | 15 | 17.06 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 21656.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.18.5 | 1.18.5 | FOSSA SÉPTICA SEM FILTRO - 15 A 30 CONTRIBUINTES | N/A | N/A | FOSSA | N/A | 5500 | PEAD | CANTEIRO | OUTROS | 8900103001SI39363 | MATERIAL | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 6307.51 | 6307.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_1.18.8 | 1.18.8 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 20 X 20 CM | N/A | N/A | PILAR | N/A | 20X20 | MADEIRA | CANTEIRO | CANTEIRO | 8900103001SI35276 | MATERIAL | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 84 | 182.73 | 15349.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 524433.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  |  | 5.1 | [9 empty] | 80005 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 72155.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.1.1 | 5.1.1 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS | N/A | N/A | CONTÊINER | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 8000508010SI105115 | SERVIÇO | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 18 | 130.92 | 2356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.1.2 | 5.1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | N/A | N/A | TAPUME | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | SINALIZAÇÃO | 8000508010SI98459 | SERVIÇO | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 772.2 | 90.39 | 69799.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 102098.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.4 | 5.4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CARGA | 8002008099SI100983 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 697.88 | 9.16 | 6392.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.6 | 5.4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CARGA | 8002008099SI100997 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3489.42 | 6.35 | 22157.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.17 | 5.4.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CANTEIRO | REATERRO | 8002008050SI93382 | SERVIÇO | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.45 | 27.15 | 175.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.22 | 5.4.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | TRANSPORTE | 8002008099SI93593 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19122.02 | 0.89 | 17018.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.23 | 5.4.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | TRANSPORTE | 8002008099SI95876 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20936.52 | 2.19 | 45850.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.4.25 | 5.4.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | TRANSPORTE | 8002008099SI97914 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3489.42 | 3.01 | 10503.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.7 | [9 empty] | 80040 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 181101.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.7.10 | 5.7.10 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8004008028SI103075 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 640 | 223.43 | 142995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.7.14 | 5.7.14 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | CANTEIRO | LASTRO | 8004008020SI96624 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 126.6 | 301 | 38106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.8 | [9 empty] | 80045 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.8.44 | 5.8.44 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | CANTEIRO | ASSENTAMENTO | 8004508283005 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 15 | 0.78 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.9 | [9 empty] | 80050 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7669.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.9.1 | 5.9.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | URBANIZAÇÃO | 8005008010SI100574 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 697.88 | 1.39 | 970.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.9.6 | 5.9.6 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA | N/A | N/A | REGULARIZAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | TERRAPLENAGEM | 8005008020SI100575 | SERVIÇO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 3489.42 | 1.92 | 6699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.10 | [9 empty] | 80055 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 569.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.10.1 | 5.10.1 | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100001 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,50 M3/HORA | UN | 1 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.10.3 | 5.10.3 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | 20 | CONCRETO | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100SI95676 | SERVIÇO | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 138.07 | 138.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.10.4 | 5.10.4 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM, PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | PVC | CANTEIRO | HIDRÔMETRO | 8005508100SI97741 | SERVIÇO | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 183.01 | 183.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.10.7 | 5.10.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDES, DIÂMETROS ATÉ 32 MM | N/A | N/A | LIGAÇÃO PREDIAL | N/A | ATÉ 32 MM | N/A | CANTEIRO | LIGAÇÕES | 8005508120XXX8 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDES, DIÂMETROS ATÉ 32 MM | UN | 1 | 224.86 | 224.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.11 | [9 empty] | 80060 |  | FECHAMENTO |  |  |  | 114560.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.11.1 | 5.11.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | N/A | N/A | TELHAMENTO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | CANTEIRO | 8006008020SI94216 | SERVIÇO | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 456 | 203.83 | 92946.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.11.2 | 5.11.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTI | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 8006008020SI92580 | SERVIÇO | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 456 | 47.4 | 21614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.13 | [9 empty] | 80070 |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 12131.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.13.1 | 5.13.1 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L._PA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8007008395SI98059 | SERVIÇO | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4169.2 | 4169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.13.2 | 5.13.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M²._PA | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8007008395SI98065 | SERVIÇO | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 7802.15 | 7802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.13.3 | 5.13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/I | N/A | TUBO | N/A | N/I | PVC | CANTEIRO | TUBO | 8007008122SI103979 | SERVIÇO | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 32.09 | 160.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.14 | [9 empty] | 80080 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 22473.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.14.2 | 5.14.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO E FIXAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DA CERCA DE CONCRETO, COMPOSTO POR 02 PILARES COM ALTURA DE 2,05M, FIXADOS NA VIGA SUPERIOR | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CANTEIRO | CONCRETO | 8008008010XXX5 | SERVIÇO | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO E FIXAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DA CERCA DE CONCRETO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PILARES (COM FORMATO RETANGULAR E TRIANGULAR) COM ALTURA DE 2,05M, FIXADOS NA VIGA SUPERIOR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CINTA INFERIOR DE CONCRETO SIMPLES E BLOCO DE CONCRETO ARMADO. | UN | 1 | 875.22 | 875.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.14.3 | 5.14.3 | TUBO | N/A | N/A | TUBO | N/A | N/I | N/A | CANTEIRO | TUBO | 8008008010033 | SERVIÇO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO PARA VEÍCULOS PADRÃO CAESB, COM ESTRUTURA EM TUBO E TELAS EM ARAME GALVANIZADO | M2 | 10 | 771.04 | 7710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.14.4 | 5.14.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA._PS | N/A | N/A | PLACA DE OBRA | N/A | N/A | MADEIRA | CANTEIRO | SINALIZAÇÃO | 8008008041SI103689 | SERVIÇO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 25 | 463.39 | 11584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.14.5 | 5.14.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | LIMPEZA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | URBANIZAÇÃO | 8008008020SI98525 | SERVIÇO | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 3489.42 | 0.66 | 2303.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.15 | [9 empty] | 80085 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 11205.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.15.1 | 5.15.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | FIBRA DE VIDRO | CANTEIRO | RESERVATÓRIO | 8008508023SI102619 | SERVIÇO | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 5997.31 | 5997.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.15.2 | 5.15.2 | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TIPO 2, INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO | N/A | N/A | PLANO DE RESÍDUOS | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | DESCARTE | 8008508024X238 | SERVIÇO | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TIPO 2 (OBRA DE GRANDE PORTE), INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO | UN | 1 | 4901.92 | 4901.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.15.3 | 5.15.3 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | RESERVATÓRIO | 8008508023SI94799 | SERVIÇO | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 306.64 | 306.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 455.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_5.17.3 | 5.17.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805750 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M3 | 9.58 | 47.5 | 455.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | [9 empty] | 10 |  | EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO) - BDI DIFERENCIADO |  |  |  | 459842.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  |  | 6.1 | [9 empty] | 22020 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI |  |  |  | 459842.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_6.1.1 | 6.1.1 | LOCAÇÃO CONTAINER ESCRITÓRIO C/ 01 SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10775 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 90 | 1500 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_6.1.2 | 6.1.2 | LOCAÇÃO CONTAINER ESCRITÓRIO S/ SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10776 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 162 | 1171.87 | 189842.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_6.1.3 | 6.1.3 | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | 2,30X6,00X2,50 | CHAPA METÁLICA | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2202010001SI10778 | MATERIAL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 72 | 1875 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 7 | [9 empty] | 11 |  | EQUIPAMENTOS - MENSAL |  |  |  | 47401.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  |  | 7.1 | [9 empty] | 22040 |  | ACESSÓRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 47401.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.1 | CANTEIRO - MATERIAL | 1.1_7.1.1 | 7.1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | LOCAÇÃO | 2204011001001 | MATERIAL | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS | loc/un/mês | 36 | 1316.7 | 47401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 19 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CHE SEM OPERADOR |  |  |  | 53701.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  |  | 8.1 | [9 empty] | 22020 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI |  |  |  | 53701.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_8.1.1 | 8.1.1 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 2202019200SI6260 | SERVIÇO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0 | 62.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_8.1.2 | 8.1.2 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AÇO | CANTEIRO | TRANSPORTE | 2202019100SI6259 | SERVIÇO | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0 | 256.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_8.1.4 | 8.1.4 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | N/A | N/A | GERADOR | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | ESGOTAMENTO | 2202019200SCE9779 | SERVIÇO | GRUPO GERADOR - 113 KVA | CHI | 52.8 | 6.55 | 345.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | CANTEIRO - SERVIÇO | 1.2_8.1.3 | 8.1.3 | GRUPO GERADOR - 113 KVA | N/A | N/A | GERADOR | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO | ESGOTAMENTO | 2202019100SCE9779 | SERVIÇO | GRUPO GERADOR - 113 KVA | CHP | 475.2 | 112.28 | 53355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | REDES - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | REDES - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 29424726.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.63%
2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 1083366.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 1061980.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.1 | REDES - MATERIAL | 2.1_1.2.1 | 1.2.1 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - NÃO SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | REDES/LIGAÇÕES | DESCARTE | 0174103006001 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 72.41 | 28.42 | 2057.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | REDES - MATERIAL | 2.1_1.2.2 | 1.2.2 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO/REDES/CAIXAS/INTERLIGAÇÃO | DESCARTE | 0174103006002 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 61875.2 | 17.13 | 1059922.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 21386.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.1 | REDES - MATERIAL | 2.1_1.18.4 | 1.18.4 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA | N/A | N/A | CONE | N/A | N/A | PVC | REDES | OUTROS | 8900103001SI13244 | MATERIAL | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 25 | 39.45 | 986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | REDES - MATERIAL | 2.1_1.18.9 | 1.18.9 | PLACA DE OBRA | N/A | N/A | PLACA DE OBRA | N/A | 2,4X1,2 | CHAPA METÁLICA | REDES | CANTEIRO | 8900103001SI4813 | MATERIAL | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 51 | 400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 28341359.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 5.2 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 1335467.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.1 | 5.2.1 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES | N/A | N/A | CADASTRO | N/A | N/A | N/A | REDES | CADASTRO | 8001008020005 | SERVIÇO | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES | M | 111219.2 | 2.61 | 290282.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.2 | 5.2.2 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/10 | SERVIÇO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 236.46 | 309053.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.3 | 5.2.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/6 | SERVIÇO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 199.12 | 260249.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.4 | 5.2.4 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/8 | SERVIÇO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 124.45 | 162656.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.5 | 5.2.5 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | N/A | N/A | ENSAIO | N/A | N/A | SOLO | REDES | ENSAIOS | 8001008060SI74022/9 | SERVIÇO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (ATUALIZADO CAESB) | UN | 1307 | 112.01 | 146397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.2.7 | 5.2.7 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA, COM ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS E LEVANTAMENTO NORMAIS | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES | LOCAÇÃO | 8001008010002 | SERVIÇO | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA, COM ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS E LEVANTAMENTO NORMAIS | M | 111219.2 | 1.5 | 166828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.3 | [9 empty] | 80015 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 830463.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.3.1 | 5.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES | DEMOLIÇÃO | 8001508040SI104789 | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.51 | 222.55 | 2784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.3.2 | 5.3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR | N/A | N/A | ISOLAMENTO | N/A | N/A | MADEIRA | REDES | SINALIZAÇÃO | 8001508020XX10 | SERVIÇO | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR. REV 06/2017 | M2 | 26777.09 | 30.91 | 827679.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 13848038.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.1 | 5.4.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO | N/A | N/A | ATERRO | N/A | N/A | AREIA | REDES | ATERRO | 8002008050SI94327 | SERVIÇO | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 25397.93 | 165.37 | 4200055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.2 | 5.4.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO | N/A | N/A | ATERRO | N/A | N/A | AREIA | REDES | ATERRO | 8002008050SI94329 | SERVIÇO | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 3362.68 | 158.85 | 534161.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.3 | 5.4.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | ASFALTO | REDES | CARGA | 8002008099SI101004 | SERVIÇO | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 29.87 | 7.46 | 222.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.5 | 5.4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | REDES | CARGA | 8002008099SI100981 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 38.11 | 9.51 | 362.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.7 | 5.4.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | SOLO | REDES | CARGA | 8002008099SI100979 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 82639.87 | 6.79 | 561124.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.8 | 5.4.8 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | N/A | N/A | DESMONTE DE ROCHA | N/A | N/A | ROCHA | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008010SI102354 | SERVIÇO | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1027.27 | 161.05 | 165441.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.9 | 5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008020009 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 820.35 | 89.06 | 73060.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.10 | 5.4.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008020010 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M. (AF_04/2021) | M3 | 113.53 | 118.75 | 13481.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.11 | 5.4.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI90091 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 56604.12 | 6.08 | 344153.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.12 | 5.4.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102315 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 16406.99 | 7.59 | 124529.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.13 | 5.4.13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102291 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 8203.5 | 7.94 | 65135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.14 | 5.4.14 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102295 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1135.34 | 7.45 | 8458.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.15 | 5.4.15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102281 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 7833.85 | 5.69 | 44574.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.16 | 5.4.16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | REDES | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102319 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2270.68 | 7.12 | 16167.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.20 | 5.4.20 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | REDES | REATERRO | 8002008050SI93381 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 8284.9 | 12.12 | 100412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.21 | 5.4.21 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | REDES | REATERRO | 8002008050SI93379 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 57718.98 | 17.62 | 1017008.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.22 | 5.4.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | REDES | TRANSPORTE | 8002008099SI93593 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1237201.9 | 0.89 | 1101109.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.23 | 5.4.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | REDES | TRANSPORTE | 8002008099SI95876 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2499615.82 | 2.19 | 5474158.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.24 | 5.4.24 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | REDES | TRANSPORTE | 8002008099SI97915 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 594.5 | 1.2 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.25 | 5.4.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | REDES | TRANSPORTE | 8002008099SI97914 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1143.26 | 3.01 | 3441.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.4.26 | 5.4.26 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | ASFALTO | REDES | TRANSPORTE | 8002008099SI102330 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 185.18 | 1.43 | 264.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.5 | [9 empty] | 80025 |  | ESCORAMENTOS |  |  |  | 8825538.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.5.1 | 5.5.1 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL | N/A | N/A | DRENO DE BRITA | N/A | N/A | BRITA | REDES | DRENAGEM | 8002508040SI102719 | SERVIÇO | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 2904.93 | 256.34 | 744649.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.5.3 | 5.5.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | N/A | N/A | ESCORAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES | ESCORAMENTO | 8002508020SI101572 | SERVIÇO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 291382.14 | 19.81 | 5772280.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.5.4 | 5.5.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO | N/A | N/A | PREPARO DE FUNDO DE VALA | N/A | N/A | AREIA | REDES | LASTRO | 8002508020SI101625 | SERVIÇO | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 6806.62 | 285.56 | 1943698.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.5.6 | 5.5.6 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | N/I | N/A | TUBO | N/A | 100 | PVC | REDES | TUBO | 8002508040SI102705 | SERVIÇO | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 5560.96 | 65.62 | 364910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.6 | [9 empty] | 80030 |  | ESGOTAMENTOS E DRENAGEM |  |  |  | 290415.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.6.1 | 5.6.1 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL | N/A | N/A | ESGOTAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES | ESGOTAMENTO | 8003008010SI104482 | SERVIÇO | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 8897.54 | 32.64 | 290415.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.8 | [9 empty] | 80045 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  | 1285950.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.1 | 5.8.1 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103401 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 289 | 23.16 | 6693.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.2 | 5.8.2 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103402 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 430 | 33.69 | 14486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.4 | 5.8.4 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103405 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 140 | 47.38 | 6633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.5 | 5.8.5 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103406 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 29 | 52.65 | 1526.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.6 | 5.8.6 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103407 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 9 | 58.96 | 530.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.7 | 5.8.7 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103408 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 44 | 66.34 | 2918.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.8 | 5.8.8 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103409 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 14 | 74.77 | 1046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.9 | 5.8.9 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 400 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103410 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 8 | 84.24 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.10 | 5.8.10 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103399 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1945 | 13.26 | 25790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.11 | 5.8.11 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103400 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 269 | 18.95 | 5097.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.19 | 5.8.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103415 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 90 | 46.32 | 4168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.20 | 5.8.20 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103416 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 113 | 67.39 | 7615.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.21 | 5.8.21 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103419 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 48 | 94.77 | 4548.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.22 | 5.8.22 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103420 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 4 | 105.3 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.23 | 5.8.23 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103421 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.24 | 5.8.24 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103422 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 6 | 132.68 | 796.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.25 | 5.8.25 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103423 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2 | 149.53 | 299.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.26 | 5.8.26 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103413 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 488 | 26.52 | 12941.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.27 | 5.8.27 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103414 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 66 | 37.9 | 2501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.35 | 5.8.35 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283070 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 463.85 | 3.88 | 1799.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.36 | 5.8.36 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283075 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 8672.68 | 1.35 | 11708.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.37 | 5.8.37 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283071 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 13455.06 | 1.97 | 26506.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.38 | 5.8.38 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 4097.26 | 2.77 | 11349.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.39 | 5.8.39 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283064 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 1001.09 | 3.08 | 3083.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.40 | 5.8.40 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 315 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283055 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 2450.75 | 6.24 | 15292.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.41 | 5.8.41 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 355 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283001 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 683.91 | 8.92 | 6100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.42 | 5.8.42 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 400 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283056 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 608.93 | 11.93 | 7264.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.43 | 5.8.43 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 500 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283057 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 1434.91 | 18.64 | 26746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.44 | 5.8.44 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283005 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 70458.38 | 0.78 | 54957.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.45 | 5.8.45 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | REDES | ASSENTAMENTO | 8004508283074 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 7892.38 | 1.11 | 8760.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.46 | 5.8.46 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508130019 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 1446 | 15.56 | 22499.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.47 | 5.8.47 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508130017 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 11744 | 10.14 | 119084.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.48 | 5.8.48 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508130018 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 1316 | 13.25 | 17437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.49 | 5.8.49 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135033 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 2243 | 78.84 | 176838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.50 | 5.8.50 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135052 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 683 | 168.54 | 115112.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.51 | 5.8.51 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135051 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 167 | 185.77 | 31023.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.52 | 5.8.52 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135050 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 78 | 436.77 | 34068.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.53 | 5.8.53 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135037 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 409 | 477.92 | 195469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.54 | 5.8.54 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135049 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 114 | 539.84 | 61541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.55 | 5.8.55 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 400 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135038 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 102 | 583.14 | 59480.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.8.56 | 5.8.56 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | REDES | SOLDAS | 8004508135041 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 240 | 754.24 | 181017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.9 | [9 empty] | 80050 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 59630.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.9.2 | 5.9.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | N/A | N/A | IMPRIMAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | REDES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010081 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (ATUALIZADO CAESB) | M2 | 524 | 9.75 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.9.3 | 5.9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES | CONCRETO | 8005008010SI94994 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 156.36 | 106.91 | 16716.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.9.4 | 5.9.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | N/A | N/A | PINTURA DE LIGAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | REDES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010085 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 524 | 3.17 | 1661.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.9.5 | 5.9.5 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | REDES | DEMOLIÇÃO | 8005008020SI102098 | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 15.72 | 2299.26 | 36144.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.14 | [9 empty] | 80080 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 160969.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.14.1 | 5.14.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | REDES | URBANIZAÇÃO | 8008008020SC4413942 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 44196.57 | 1.86 | 82205.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.14.5 | 5.14.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | LIMPEZA | N/A | N/A | N/A | REDES | URBANIZAÇÃO | 8008008020SI98525 | SERVIÇO | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 111219.2 | 0.66 | 73404.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.14.6 | 5.14.6 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | N/A | N/A | PLACA DE SINALIZAÇÃO | N/A | N/A | AÇO | REDES | SINALIZAÇÃO | 8008008040SC5213424 | SERVIÇO | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO | M2 | 8 | 669.96 | 5359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.16 | [9 empty] | 80100 |  | OBRAS SUBTERRÂNEAS |  |  |  | 1167066.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.1 | 5.16.1 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 110 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103615 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 294.32 | 63.76 | 18765.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.2 | 5.16.2 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 160 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103616 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 3318.34 | 110.96 | 368203.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.3 | 5.16.3 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 225 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103619 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 1384.2 | 164.04 | 227064.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.4 | 5.16.4 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 250 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103620 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 920.05 | 316.99 | 291646.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.5 | 5.16.5 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 280 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103621 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 454.75 | 317.25 | 144269.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.6 | 5.16.6 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 315 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103622 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 213.77 | 492.79 | 105343.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.16.7 | 5.16.7 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 63 | PEAD | REDES | MND | 8010008010SI103612 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 393.52 | 29.92 | 11774.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 537817.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.17.1 | 5.17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805751 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 6443.8 | 59.37 | 382568.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | REDES - SERVIÇO | 2.2_5.17.4 | 5.17.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | REDES | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805767 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 1867.77 | 83.12 | 155249.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | CAIXAS - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | CAIXAS - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 1497749.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.086%
3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 312540.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 23066.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_1.2.2 | 1.2.2 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO/REDES/CAIXAS/INTERLIGAÇÃO | DESCARTE | 0174103006002 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 1346.55 | 17.13 | 23066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 1.4 | [9 empty] | 02630 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 18953.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_1.4.1 | 1.4.1 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | N/A | N/A | TAMPA | N/A | 600 | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 0263003006007 | MATERIAL | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (DIÂMETRO NOMINAL: 600 MM / ESPESSURA: 60 MM) | UN | 146 | 129.82 | 18953.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 1.16 | [9 empty] | 15450 |  | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |  | 102130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_1.16.1 | 1.16.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO INOX | N/A | N/A | ESCADA MARINHEIRO | N/A | 0,60 | AÇO | CAIXAS | OUTROS | 1545003008XXX1 | MATERIAL | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO INOX, COM LARGURA DE 0,60M, FIXADO COM PARAFUSOS E SEM GUARDA-CORPO | M | 145.9 | 700 | 102130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 168390.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_1.18.2 | 1.18.2 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL C15 C/ BOMBEAMENTO | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8900103001SI11146 | MATERIAL | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 45.4 | 528.86 | 24010.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_1.18.3 | 1.18.3 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL C35 | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | CONCRETO | 8900103001SI34495 | MATERIAL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 280.1 | 515.46 | 144380.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 04 |  | SERVIÇO (COTADO) |  |  |  | 15752.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 2.1 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 15752.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 3.1_2.1.1 | 2.1.1 | SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO (MÍN. 40 M3) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8001004002SI44535 | MATERIAL | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 326 | 48.32 | 15752.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 1169456.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 5.2 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 25365.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.2.6 | 5.2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | MADEIRA | CAIXAS | LOCAÇÃO | 8001008010SI99059 | SERVIÇO | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 379.9 | 66.77 | 25365.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.3 | [9 empty] | 80015 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20711.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.3.2 | 5.3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR | N/A | N/A | ISOLAMENTO | N/A | N/A | MADEIRA | CAIXAS | SINALIZAÇÃO | 8001508020XX10 | SERVIÇO | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR. REV 06/2017 | M2 | 670.07 | 30.91 | 20711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 156554.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.7 | 5.4.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | CARGA | 8002008099SI100979 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 961.82 | 6.79 | 6530.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.8 | 5.4.8 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | N/A | N/A | DESMONTE DE ROCHA | N/A | N/A | ROCHA | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008010SI102354 | SERVIÇO | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 28.43 | 161.05 | 4578.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.9 | 5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008020009 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 0.66 | 89.06 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.10 | 5.4.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008020010 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 A 3,00 M. (AF_04/2021) | M3 | 14.7 | 118.75 | 1745.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.11 | 5.4.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI90091 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 86.31 | 6.08 | 524.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.12 | 5.4.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102315 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 16.39 | 7.59 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.13 | 5.4.13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102291 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 6.56 | 7.94 | 52.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.14 | 5.4.14 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102295 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 146.99 | 7.45 | 1095.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.15 | 5.4.15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102281 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1935.4 | 5.69 | 11012.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.16 | 5.4.16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M,COM ESCAVADEIRA,LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102319 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 367.48 | 7.12 | 2616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.18 | 5.4.18 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PE | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | REATERRO | 8002008050SI93368 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1881.55 | 20.12 | 37856.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.19 | 5.4.19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PE | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | REATERRO | 8002008050SI93367 | SERVIÇO | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 600.29 | 23.01 | 13812.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.22 | 5.4.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | TRANSPORTE | 8002008099SI93593 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15004.44 | 0.89 | 13353.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.4.23 | 5.4.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | TRANSPORTE | 8002008099SI95876 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28854.7 | 2.19 | 63191.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.5 | [9 empty] | 80025 |  | ESCORAMENTOS |  |  |  | 84517.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.5.1 | 5.5.1 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL | N/A | N/A | DRENO DE BRITA | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | DRENAGEM | 8002508040SI102719 | SERVIÇO | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 2.14 | 256.34 | 548.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.5.2 | 5.5.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | N/A | N/A | ESCORAMENTO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCORAMENTO | 8002508020SI101573 | SERVIÇO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2762.08 | 29.41 | 81232.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.5.5 | 5.5.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | N/A | N/A | PREPARO DE FUNDO DE VALA | N/A | N/A | SOLO | CAIXAS | LASTRO | 8002508020SI101616 | SERVIÇO | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 379.9 | 7.03 | 2670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.5.6 | 5.5.6 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | N/I | N/A | TUBO | N/A | 100 | PVC | CAIXAS | TUBO | 8002508040SI102705 | SERVIÇO | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 1 | 65.62 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.6 | [9 empty] | 80030 |  | ESGOTAMENTOS E DRENAGEM |  |  |  | 465.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.6.1 | 5.6.1 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL | N/A | N/A | ESGOTAMENTO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESGOTAMENTO | 8003008010SI104482 | SERVIÇO | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 14.27 | 32.64 | 465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.7 | [9 empty] | 80040 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 763039.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.2 | 5.7.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92919 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3584.54 | 13.03 | 46706.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.3 | 5.7.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92923 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1173.68 | 11.41 | 13391.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.4 | 5.7.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92916 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1539.79 | 16.61 | 25575.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.5 | 5.7.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92917 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18192.06 | 15.01 | 273062.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.6 | 5.7.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | AÇO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008030SI92915 | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34 | 18.37 | 624.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.7 | 5.7.7 | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | CAIXA D’ÁGUA | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | RESERVATÓRIO | 8004008080066 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE HIDRANTE DE COLUNA, INCLUSIVE REGISTRO E CONEXÕES, CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE REGISTRO E LAJE DE APOIO | UN | 6 | 1064.92 | 6389.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.8 | 5.7.8 | TAMPÃO FºFº (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/A | N/A | TAMPÃO | N/A | N/A | FºFº | CAIXAS | TAMPÃO | 8004008065024 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TAMPA METÁLICA BIARTICULADA, FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES *1200* X *980* MM (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 28 | 115.9 | 3245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.9 | 5.7.9 | TAMPÃO FºFº | N/A | N/A | TAMPÃO | N/A | N/A | FºFº | CAIXAS | TAMPÃO | 8004008080063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T - 100 | UN | 43 | 73.13 | 3144.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.11 | 5.7.11 | FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, 2 REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA | N/A | N/A | FORMA | N/A | N/A | MADEIRA | CAIXAS | FORMAS | 8004008025010 | SERVIÇO | FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, 2 REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 2319 | 149.69 | 347131.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.12 | 5.7.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | CAIXAS | CONCRETO | 8004008040SI103673 | SERVIÇO | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 326 | 46.05 | 15012.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.13 | 5.7.13 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | LASTRO | 8004008020SI100324 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 32.4 | 300.37 | 9731.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.14 | 5.7.14 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | CAIXAS | LASTRO | 8004008020SI96624 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 15.05 | 301 | 4530.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.7.15 | 5.7.15 | LASTRO DE AREIA LAVADA DE RIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | AREIA | CAIXAS | TRANSPORTE | 8004008020001 | SERVIÇO | LASTRO DE AREIA LAVADA DE RIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | M3 | 48.6 | 298.21 | 14493.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.8 | [9 empty] | 80045 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  | 31474.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.1 | 5.8.1 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103401 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 4 | 23.16 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.2 | 5.8.2 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103402 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 130 | 33.69 | 4379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.3 | 5.8.3 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 200 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103404 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 16 | 42.12 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.4 | 5.8.4 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103405 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 38 | 47.38 | 1800.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.5 | 5.8.5 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103406 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 32 | 52.65 | 1684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.10 | 5.8.10 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103399 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 360 | 13.26 | 4773.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.11 | 5.8.11 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103400 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 72 | 18.95 | 1364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.12 | 5.8.12 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 100 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103106 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 20 | 60.02 | 1200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.13 | 5.8.13 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 150 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103107 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 38 | 84.67 | 3217.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.14 | 5.8.14 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 200 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103108 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 21 | 109.32 | 2295.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.15 | 5.8.15 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 250 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103109 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 180.27 | 540.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.16 | 5.8.16 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 300 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103110 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 2 | 204.91 | 409.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.17 | 5.8.17 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 350 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103111 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 6 | 275.88 | 1655.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.18 | 5.8.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 80 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103105 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 85 | 50.15 | 4262.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.19 | 5.8.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 110 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103415 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1 | 46.32 | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.20 | 5.8.20 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 160 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103416 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 16 | 67.39 | 1078.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.21 | 5.8.21 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103419 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 4 | 94.77 | 379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.22 | 5.8.22 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 250 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103420 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.23 | 5.8.23 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 280 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103421 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.26 | 5.8.26 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103413 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 2 | 26.52 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.27 | 5.8.27 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 3 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 90 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103414 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 1 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.29 | 5.8.29 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 100 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103090 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 2.46 | 14.47 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.30 | 5.8.30 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 150 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103091 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 16.17 | 20.37 | 329.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.31 | 5.8.31 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 200 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103092 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 8.67 | 26.28 | 227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.32 | 5.8.32 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 300 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103094 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 1.06 | 46.12 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.33 | 5.8.33 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 350 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103095 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 1.4 | 60.01 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.34 | 5.8.34 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 80 | FºFº | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103089 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 40.83 | 12.09 | 493.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.44 | 5.8.44 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 63 | PEAD | CAIXAS | ASSENTAMENTO | 8004508283005 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 31.5 | 0.78 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.8.47 | 5.8.47 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR ELETROFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | CAIXAS | SOLDAS | 8004508130017 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 6 | 10.14 | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.12 | [9 empty] | 80065 |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  | 67910.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.12.1 | 5.12.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | N/A | N/A | IMPERMEABILIZAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | CAIXAS | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8006508040SI98557 | SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1559 | 43.56 | 67910.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.14 | [9 empty] | 80080 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 2039.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.14.1 | 5.14.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | URBANIZAÇÃO | 8008008020SC4413942 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 961.82 | 1.86 | 1788.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.14.5 | 5.14.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | LIMPEZA | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | URBANIZAÇÃO | 8008008020SI98525 | SERVIÇO | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 379.9 | 0.66 | 250.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 17377.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.17.1 | 5.17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805751 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 55.44 | 59.37 | 3291.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.17.2 | 5.17.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805752 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 146.73 | 71.25 | 10454.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.17.4 | 5.17.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805767 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 10.53 | 83.12 | 875.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 3.2_5.17.5 | 5.17.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | CAIXAS | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805769 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M | M3 | 27.86 | 98.95 | 2756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | INTERLIGAÇÃO E LIGAÇÕES - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | INTERLIGAÇÃO E LIGAÇÕES - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 13120174.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.03%
4 |  | LIGAÇÕES (ORÇAMENTO 2025100102) - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | LIGAÇÕES (ORÇAMENTO 2025100102) - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 13101567.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.99%
4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 11040784.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 3747.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.2.1 | 1.2.1 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - NÃO SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | REDES/LIGAÇÕES | DESCARTE | 0174103006001 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 131.86 | 28.42 | 3747.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.3 | [9 empty] | 02510 |  | FORNECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 2080260.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.3.1 | 1.3.1 | KIT CAVALETE 3/4" UNIVERSAL | N/A | N/A | KIT CAVALETE | N/A | 3/4" | LATÃO | LIGAÇÕES | OUTROS | 0251003002006 | MATERIAL | KIT CAVALETE 3/4" UNIVERSAL, HÍBRIDO PADRÃO CAESB EM LATÃO FORJADO COM BASE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 11894 | 174.9 | 2080260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 03480 |  | CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS |  |  |  | 6211998.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.5.1 | 1.5.1 | ABRIGO/MURETA PRÉ-MOLDADA P/ 02 HIDRÔMETROS | N/A | N/A | MURETA | N/A | 50 | PVC | LIGAÇÕES | CONCRETO | 0348003003016 | MATERIAL | ABRIGO/MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA PADRÃO CAESB COM CAIXA DE POLICARBONATO PARA DOIS HIDRÔMETROS INSTALADA. MEDIDAS DO REQUADRO: 0,70 X 0,60 X 0,15 M. MEDIDAS DOS PILARES: 0,16 X 0,64 X 0,15 M. MEDIDAS EXTERNAS: 0,70 X 1,24 X 0,15 M. PREVISÃO DE TUBOS DE PVC COM DIÂMETRO DE 50 MM: UM COM COMPRIMENTO DE 0,75 M PARA ENTRADA E DOIS COM COMPRIMENTO DE 0,11 M PARA SAÍDAS | UN | 11894 | 522.28 | 6211998.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.11 | [9 empty] | 15120 |  | PRODUTOS ESPECIAIS PARA TUBULAÇÕES |  |  |  | 1435486.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.11.2 | 1.11.2 | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | 3/4" | COBRE | CANTEIRO/LIGAÇÕES | OUTROS | 1512003001034 | MATERIAL | HIDRÔMETRO UNIJATO COM CORPO EM COBRE (CLASSE: B / DIÂMETRO NOMINAL: 3/4" OU 20 MM / VAZÃO MÁXIMA: 1,5 M³/H / COMPRIMENTO: 115 MM) | UN | 11894 | 120.69 | 1435486.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1309291.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.18.7 | 1.18.7 | LUVA ELETROFUSÃO | N/A | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI37424 | MATERIAL | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | 35682 | 11.58 | 413197.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.18.11 | 1.18.11 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO PP P/ TUBO PEAD | N/A | N/A | TÊ DE SERVIÇO | N/A | 63X20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI37422 | MATERIAL | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11894 | 54.91 | 653099.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.18.13 | 1.18.13 | TUBO | N/A | PE80 | TUBO | TERMOFUSÃO | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | TUBO PEAD | 8900103001SI9813 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 35682 | 5.11 | 182335.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 | LIGAÇÕES - MATERIAL | 4.1_1.18.14 | 1.18.14 | UNIÃO PP P/ TUBO PEAD | N/A | N/A | UNIÃO | N/A | 20 | PEAD | LIGAÇÕES | PEAD | 8900103001SI64 | MATERIAL | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 11894 | 5.1 | 60659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 2060782.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 5.3 | [9 empty] | 80015 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3814.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.3.1 | 5.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | LIGAÇÕES | DEMOLIÇÃO | 8001508040SI104789 | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17.14 | 222.55 | 3814.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 172913.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.3 | 5.4.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | ASFALTO | LIGAÇÕES | CARGA | 8002008099SI101004 | SERVIÇO | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 65.12 | 7.46 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.5 | 5.4.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | CARGA | 8002008099SI100981 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 69.4 | 9.51 | 659.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.17 | 5.4.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | N/A | N/A | REATERRO | N/A | N/A | SOLO | LIGAÇÕES | REATERRO | 8002008050SI93382 | SERVIÇO | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6026.69 | 27.15 | 163624.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.24 | 5.4.24 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI97915 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1082.65 | 1.2 | 1299.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.25 | 5.4.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI97914 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2082.02 | 3.01 | 6266.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.4.26 | 5.4.26 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | ASFALTO | LIGAÇÕES | TRANSPORTE | 8002008099SI102330 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 403.72 | 1.43 | 577.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.9 | [9 empty] | 80050 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 107230.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.9.2 | 5.9.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | N/A | N/A | IMPRIMAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | LIGAÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010081 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (ATUALIZADO CAESB) | M2 | 428.4 | 9.75 | 4176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.9.3 | 5.9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | CONCRETO | LIGAÇÕES | CONCRETO | 8005008010SI94994 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 214.2 | 106.91 | 22900.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.9.4 | 5.9.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | N/A | N/A | PINTURA DE LIGAÇÃO | N/A | N/A | ASFALTO | LIGAÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | 8005008010085 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 428.4 | 3.17 | 1358.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.9.5 | 5.9.5 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO | N/A | N/A | DEMOLIÇÃO | N/A | N/A | CONCRETO | LIGAÇÕES | DEMOLIÇÃO | 8005008020SI102098 | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 34.27 | 2299.26 | 78795.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.10 | [9 empty] | 80055 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 1325467.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.10.2 | 5.10.2 | HIDRÔMETRO CONCRETO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | CONCRETO | LIGAÇÕES | HIDRÔMETRO | 8005508010XX13 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETROS | UN | 11894 | 61.57 | 732313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.10.5 | 5.10.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | ELETROFUSÃO | N/I | PEAD | LIGAÇÕES | ASSENTAMENTO | 8005508130004 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL (CAVALETE/TÊ DE SELA) - ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM 01 ADAPTADOR E LUVA DE ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 20 MM | M | 35682 | 7.08 | 252628.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.10.6 | 5.10.6 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE DE PEAD - ASSENTAMENTO POR ELETROFUSÃO DE TÊ DE SELA, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM E LUVA DE 20 MM | N/A | N/I | LIGAÇÃO PREDIAL | ELETROFUSÃO | N/A | PEAD | LIGAÇÕES | LIGAÇÕES | 8005508120013 | SERVIÇO | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE DE PEAD - ASSENTAMENTO POR ELETROFUSÃO DE TÊ DE SELA, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM E LUVA DE 20 MM | UN | 11894 | 28.63 | 340525.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 286267.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.17.3 | 5.17.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805750 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | M3 | 6026.69 | 47.5 | 286267.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.18 | [9 empty] | 88055 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 165088.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | LIGAÇÕES - SERVIÇO | 4.2_5.18.1 | 5.18.1 | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | HIDRÔMETRO | N/A | N/A | N/A | LIGAÇÕES | HIDRÔMETRO | 8805508010XXX3 | SERVIÇO | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE KIT CAVALETE DE LATÃO FORJADO, DIÂMETRO 3/4, SEM HIDRÔMETRO E TUBETE. | UN | 11894 | 13.88 | 165088.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | INTERLIGAÇÃO (ORÇAMENTO 2025080605) - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | INTERLIGAÇÃO (ORÇAMENTO 2025080605) - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 18607.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03834%
4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 2596.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 01741 |  | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 163.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | INTERLIGAÇÃO - MATERIAL | 4.1_1.2.2 | 1.2.2 | TAXA DISPOSIÇÃO FINAL RCC - SEGREGADOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CANTEIRO/REDES/CAIXAS/INTERLIGAÇÃO | DESCARTE | 0174103006002 | MATERIAL | TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE 01/01/2025. | T | 9.53 | 17.13 | 163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2433.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.1 | INTERLIGAÇÃO - MATERIAL | 4.1_1.18.1 | 1.18.1 | ANEL EM CONCRETO ARMADO | N/A | N/A | ANEL | N/A | 1500 | CONCRETO | INTERLIGAÇÃO | CONCRETO | 8900103001SI43445 | MATERIAL | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | 4 | 608.39 | 2433.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 16010.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 5.2 | [9 empty] | 80010 |  | SERVICOS TÉCNICOS |  |  |  | 303.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.2.6 | 5.2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | N/A | N/A | LOCAÇÃO | N/A | N/A | MADEIRA | INTERLIGAÇÃO | LOCAÇÃO | 8001008010SI99059 | SERVIÇO | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 4.54 | 66.77 | 303.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.3 | [9 empty] | 80015 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 131.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.3.2 | 5.3.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR | N/A | N/A | ISOLAMENTO | N/A | N/A | MADEIRA | INTERLIGAÇÃO | SINALIZAÇÃO | 8001508020XX10 | SERVIÇO | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR. REV 06/2017 | M2 | 4.27 | 30.91 | 131.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.4 | [9 empty] | 80020 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 630.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.7 | 5.4.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE | N/A | N/A | CARGA E DESCARGA | N/A | N/A | SOLO | INTERLIGAÇÃO | CARGA | 8002008099SI100979 | SERVIÇO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.81 | 6.79 | 46.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.8 | 5.4.8 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | N/A | N/A | DESMONTE DE ROCHA | N/A | N/A | ROCHA | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008010SI102354 | SERVIÇO | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 0.05 | 161.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.9 | 5.4.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008020009 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 0.03 | 89.06 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.11 | 5.4.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 1ª CATEGORIA | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI90091 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3.87 | 6.08 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.12 | 5.4.12 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO 2ª CATEGORIA | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102315 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.74 | 7.59 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.13 | 5.4.13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | SOLO MOLE | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8002008030SI102291 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.29 | 7.94 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.22 | 5.4.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | TRANSPORTE | 8002008099SI93593 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 106.17 | 0.89 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.4.23 | 5.4.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | N/A | N/A | TRANSPORTE | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | TRANSPORTE | 8002008099SI95876 | SERVIÇO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 204.18 | 2.19 | 447.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.5 | [9 empty] | 80025 |  | ESCORAMENTOS |  |  |  | 105.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.5.1 | 5.5.1 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL | N/A | N/A | DRENO DE BRITA | N/A | N/A | BRITA | INTERLIGAÇÃO | DRENAGEM | 8002508040SI102719 | SERVIÇO | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 0.03 | 256.34 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.5.5 | 5.5.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | N/A | N/A | PREPARO DE FUNDO DE VALA | N/A | N/A | SOLO | INTERLIGAÇÃO | LASTRO | 8002508020SI101616 | SERVIÇO | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.54 | 7.03 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.5.6 | 5.5.6 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | N/I | N/A | TUBO | N/A | 100 | PVC | INTERLIGAÇÃO | TUBO | 8002508040SI102705 | SERVIÇO | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 1 | 65.62 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.6 | [9 empty] | 80030 |  | ESGOTAMENTOS E DRENAGEM |  |  |  | 7.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.6.1 | 5.6.1 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL | N/A | N/A | ESGOTAMENTO | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | ESGOTAMENTO | 8003008010SI104482 | SERVIÇO | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 0.22 | 32.64 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.7 | [9 empty] | 80040 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 2780.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.7.9 | 5.7.9 | TAMPÃO FºFº | N/A | N/A | TAMPÃO | N/A | N/A | FºFº | INTERLIGAÇÃO | TAMPÃO | 8004008080063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T - 100 | UN | 2 | 73.13 | 146.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.7.14 | 5.7.14 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | N/A | N/A | LASTRO | N/A | N/A | BRITA | INTERLIGAÇÃO | LASTRO | 8004008020SI96624 | SERVIÇO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.68 | 301 | 204.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.7.16 | 5.7.16 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³._PS | N/A | N/A | CONCRETO | N/A | N/A | PP | INTERLIGAÇÃO | CONCRETO | 8004008095SI97738 | SERVIÇO | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | 0.6 | 4049.77 | 2429.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.8 | [9 empty] | 80045 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  | 4148.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.4 | 5.8.4 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO PEAD — 2 ACESSOS — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508283SI103405 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | 9 | 47.38 | 426.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.14 | 5.8.14 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 2 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 200 | FºFº | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103108 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 8 | 109.32 | 874.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.28 | 5.8.28 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO FºFº — 3 ACESSOS — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO | N/A | 200 | FºFº | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103124 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 2 | 154.84 | 309.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.31 | 5.8.31 | ASSENTAMENTO DE TUBO FºFº — JUNTA FLANGEADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/A | ASSENTAMENTO DE TUBO | N/A | 200 | FºFº | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508110SI103092 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 40.2 | 26.28 | 1056.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.38 | 5.8.38 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD — JUNTA SOLDADA (EXCLUSÕES NA DESCRIÇÃO OFICIAL) | N/I | N/I | ASSENTAMENTO DE TUBO | JUNTA SOLDADA — MÉTODO NÃO INFORMADO | 225 | PEAD | INTERLIGAÇÃO | ASSENTAMENTO | 8004508283063 | SERVIÇO | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO | M | 47.91 | 2.77 | 132.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.8.50 | 5.8.50 | EXECUÇÃO DE JUNTA POR TERMOFUSÃO | N/I | N/I | JUNTA SOLDADA | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | INTERLIGAÇÃO | SOLDAS | 8004508135052 | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021 | UN | 8 | 168.54 | 1348.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.14 | [9 empty] | 80080 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 15.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.14.1 | 5.14.1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | N/A | N/A | ESPALHAMENTO | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 8008008020SC4413942 | SERVIÇO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 6.81 | 1.86 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.14.5 | 5.14.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS | N/A | N/A | LIMPEZA | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | URBANIZAÇÃO | 8008008020SI98525 | SERVIÇO | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 4.54 | 0.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.16 | [9 empty] | 80100 |  | OBRAS SUBTERRÂNEAS |  |  |  | 7859.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.16.3 | 5.16.3 | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | N/A | N/I | MND | N/A | 225 | PEAD | INTERLIGAÇÃO | MND | 8010008010SI103619 | SERVIÇO | PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022 - (EXCLUSO FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 47.91 | 164.04 | 7859.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 5.17 | [9 empty] | 80999 |  | SERVIÇO AUXILIAR PROVISÓRIO |  |  |  | 28.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.17.1 | 5.17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805751 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 0.39 | 59.37 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO | 4.2_5.17.4 | 5.17.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | N/A | N/A | ESCAVAÇÃO | N/A | N/A | N/A | INTERLIGAÇÃO | ESCAVAÇÃO | 8099908001SC4805767 | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | M3 | 0.07 | 83.12 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | HIDROMECÂNICO - MATERIAL + SERVIÇO | [13 empty] | HIDROMECÂNICO - MATERIAL + SERVIÇO |  |  |  | 2020143.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.162%
5 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 03 |  | MATERIAL |  |  |  | 1922259.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 1.8 | [9 empty] | 15002 |  | ACESSÓRIOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 147.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.8.1 | 1.8.1 | ARRUELA BORRACHA S/ ALMA METÁLICA (ABF) | PN10 | N/A | ARRUELA | N/A | 200 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1500203055014 | MATERIAL | ACESSÓRIO PARA FLANGE: ARRUELA DE BORRACHA SEM ALMA METÁLICA (ABF), COM ELASTÔMERO SBR, EXCLUSIVO PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 15 | 9.82 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.9 | [9 empty] | 15055 |  | TAMPÕES E CAIXAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES |  |  |  | 53243.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.9.1 | 1.9.1 | TAMPA FºFº BIARTICULADA - T2RBI | N/A | N/A | TAMPA BIARTICULADA | N/A | 1285X980 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 1505503002016 | MATERIAL | TAMPA METÁLICA BIARTICULADA, FERRO FUNDIDO, MODELO T2RBI | UN | 28 | 1901.56 | 53243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.10 | [9 empty] | 15110 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 446602.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.1 | 1.10.1 | TAMPA P/ ACIONAMENTO DE REGISTRO | N/A | N/A | TAMPA ACIONAMENTO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 1511003106005 | MATERIAL | TAMPA PARA ACIONAMENTO DE REGISTRO DE FERRO FUNDIDO (DIÂMETRO: 100 MM) | UN | 6 | 189.06 | 1134.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.2 | 1.10.2 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139041 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 4 | 17589.88 | 70359.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.3 | 1.10.3 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139044 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 350 MM) | UN | 2 | 23595.41 | 47190.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.4 | 1.10.4 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139037 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 15871.73 | 31743.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.5 | 1.10.5 | VÁLVULA BORBOLETA FF CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA BORBOLETA | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003139038 | MATERIAL | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CORPO CURTO, MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO C E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 4 | 16664.81 | 66659.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.6 | 1.10.6 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO EM Y - PROPORCIONAL | PN10 | N/A | VRP | N/A | 2.1/2" | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043036 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE EM Y REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA PD - PROPORCIONAL (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2 1/2 ") | UN | 8 | 3351.67 | 26813.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.7 | 1.10.7 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | VRP | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043030 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 3 | 1568.14 | 4704.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.8 | 1.10.8 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043042 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 1 | 2010.82 | 2010.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.9 | 1.10.9 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043040 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 2 | 2343.08 | 4686.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.10 | 1.10.10 | VÁLVULA CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO FLANGE X FLANGE - AUTO OPERADA TIPO GLOBO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043041 | MATERIAL | VÁLVULA DE CONTROLE REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA, AUTO OPERADA COM CORPO TIPO GLOBO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 5060.67 | 10121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.11 | 1.10.11 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138007 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 893.5 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.12 | 1.10.12 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138034 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 20 | 1436.8 | 28736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.13 | 1.10.13 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138001 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 9 | 2692.06 | 24228.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.14 | 1.10.14 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 250 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138002 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM) | UN | 3 | 3538.73 | 10616.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.15 | 1.10.15 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138014 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 81 | 551.46 | 44668.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.16 | 1.10.16 | VÁLVULA GAVETA FF CUNHA BORRACHA CC - ACIONAMENTO CABEÇOTE | PN10/16 | N/A | VÁLVULA GAVETA | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003138042 | MATERIAL | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 35 | 745.07 | 26077.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.17 | 1.10.17 | VÁLVULA SUSTENTADORA E REDUTORA DE PRESSÃO | PN10 | N/A | VRP | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003043XX19 | MATERIAL | VÁLVULA SUSTENTADORA E REDUTORA DE PRESSÃO, DN 300MM, PN 10, FLANGES NBR 7675. - VÁLVULA PRINCIPAL: CORPO EM F°F° DÚCTIL, REVESTIMENTO FBE, MOLA AÇO INOX, DIAFRAGMA DE BORRACHA NATURAL REFORÇADA C/ NYLON, MANGUEIRAS DO SISTEMA DE CONTROLE EM BORRACHA | UN | 1 | 29340 | 29340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.10.18 | 1.10.18 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA | PN10 | N/A | VENTOSA | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 1511003130004 | MATERIAL | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO NOMINAL: 50 MM) | UN | 26 | 604.83 | 15725.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.12 | [9 empty] | 15139 |  | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO - LÍQUIDOS, GASES E VAPORES |  |  |  | 40620.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.1 | 1.12.1 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021082 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 6 | 154.77 | 928.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.2 | 1.12.2 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021091 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 48 | 237.19 | 11385.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.3 | 1.12.3 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021097 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 200 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 12 | 343.59 | 4123.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.4 | 1.12.4 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021100 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 7 | 343.59 | 2405.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.5 | 1.12.5 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021103 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 10 | 444.96 | 4449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.6 | 1.12.6 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021121 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 2 | 1281.88 | 2563.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.7 | 1.12.7 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021073 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 120 | 94.02 | 11282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.12.8 | 1.12.8 | FLANGE AVULSO P/ COLARINHO | PN10 | PE100 | FLANGE AVULSO | N/A | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 1513903021079 | MATERIAL | FLANGE SOLTO, FORNECIDO EM AÇO SAE 1020, CONFORME NORMA NBR 7675/DIN (PARA COLARINHO DE PEAD / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM²) | UN | 30 | 116.08 | 3482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.14 | [9 empty] | 15146 |  | TUBOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |  |  |  | 1006343.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.1 | 1.14.1 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX11 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 25 | 426.08 | 10652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.2 | 1.14.2 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025022 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 110, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 75.57 | 151.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.3 | 1.14.3 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025023 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 125, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 4 | 92.19 | 368.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.4 | 1.14.4 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025025 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 160, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 48 | 149.07 | 7155.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.5 | 1.14.5 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025027 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 200, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 262.24 | 524.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.6 | 1.14.6 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025028 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 225, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 17 | 282.82 | 4807.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.7 | 1.14.7 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025029 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 250, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 10 | 459.3 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.8 | 1.14.8 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025035 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 500, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 2 | 2629.23 | 5258.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.9 | 1.14.9 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025019 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 63, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 120 | 35.14 | 4216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.10 | 1.14.10 | COLARINHO INJETADO PONTA LONGA | PN10 | PE100 | COLARINHO | TERMOFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603025021 | MATERIAL | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 90, PN-10 (10 KGF/CM²), INJETADA PE-100 SDR-17; PONTA LONGA; PARA ÁGUA OU ESGOTO; NBR 15593 | UN | 30 | 59.13 | 1773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.11 | 1.14.11 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084042 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 10 | 4855.3 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.12 | 1.14.12 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084038 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 7 | 4423.03 | 30961.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.13 | 1.14.13 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084011 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 7 | 286.46 | 2005.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.14 | 1.14.14 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084XX10 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 34 | 1112.6 | 37828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.15 | 1.14.15 | CURVA DE 90º + 02 LUVAS ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084034 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100), INCLUSO DUAS LUVAS EF | UN | 740 | 158.28 | 117127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.16 | 1.14.16 | CURVA DE 90º ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603084030 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 12 | 197.77 | 2373.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.17 | 1.14.17 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070013 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 5717.2 | 5717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.18 | 1.14.18 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070016 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 5 | 9877.82 | 49389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.19 | 1.14.19 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070011 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² /DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM /TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 3807.31 | 3807.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.20 | 1.14.20 | CURVA DE 90º SEGMENTADA | PN10 | PE100 | CURVA DE 90º | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603070012 | MATERIAL | CURVA 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO SEGMENTADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 9 | 4860.5 | 43744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.21 | 1.14.21 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060020 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 284 | 132.45 | 37615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.22 | 1.14.22 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060022 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 224.47 | 448.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.23 | 1.14.23 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060023 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 102 | 289.27 | 29505.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.24 | 1.14.24 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060024 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 30 | 694.6 | 20838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.25 | 1.14.25 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 400 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX21 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 400 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 7 | 1595.04 | 11165.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.26 | 1.14.26 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX12 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 18 | 2365.28 | 42575.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.27 | 1.14.27 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060001 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1313 | 29.91 | 39271.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.28 | 1.14.28 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060004 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 178 | 68.25 | 12148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.29 | 1.14.29 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060014 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 125 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 25 | 96.06 | 2401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.30 | 1.14.30 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XXX5 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 6 | 577.49 | 3464.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.31 | 1.14.31 | LUVA ELETROFUSÃO | PN10/16 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060XX16 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | M | 9 | 1272.1 | 11448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.32 | 1.14.32 | LUVA ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | LUVA | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603060003 | MATERIAL | LUVA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 175 | 56.83 | 9945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.33 | 1.14.33 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 110X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076105 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-110X63 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 92 | 98.58 | 9069.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.34 | 1.14.34 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 110X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076102 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-110X90 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 7 | 98.58 | 690.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.35 | 1.14.35 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076101 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-160X110 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 22 | 228.24 | 5021.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.36 | 1.14.36 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076106 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-160X90 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 152 | 227.51 | 34581.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.37 | 1.14.37 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 280X250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076107 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-280X250 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 2 | 982.79 | 1965.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.38 | 1.14.38 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 315X280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076109 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-315X280 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 4 | 1302.59 | 5210.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.39 | 1.14.39 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 90X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076104 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, PONTA LONGA, PARA PN-10 (10 KGF/CM²), DN-90X63 MM, SDR-17, PE-100, PARA ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME NBR-15593 | UN | 90 | 73.26 | 6593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.40 | 1.14.40 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO INJETADA | PN16 | PE100 | REDUÇÃO | ELETROFUSÃO | 125X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603080013 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 125 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 153.03 | 153.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.41 | 1.14.41 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | ELETROFUSÃO | 500X400 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603080019 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 500 MM / DIÂMETRO MENOR: 400 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 8539.72 | 8539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.42 | 1.14.42 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076151 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 51 | 506.6 | 25836.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.43 | 1.14.43 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076152 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 6 | 801.07 | 4806.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.44 | 1.14.44 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X200 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076153 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 200 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 897.11 | 1794.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.45 | 1.14.45 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 250X225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076155 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 250 MM / DIÂMETRO MENOR: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 748.14 | 748.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.46 | 1.14.46 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 355X250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076158 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 355 MM / DIÂMETRO MENOR: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 3246.84 | 6493.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.47 | 1.14.47 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 355X315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076156 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 355 MM / DIÂMETRO MENOR: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 2767.87 | 5535.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.48 | 1.14.48 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 400X315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076160 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 400 MM / DIÂMETRO MENOR: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 3980.49 | 3980.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.49 | 1.14.49 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076157 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 6 | 496.22 | 2977.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.50 | 1.14.50 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076159 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 225 MM / DIÂMETRO MENOR: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 637.5 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.51 | 1.14.51 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN10 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 500X355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076161 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 500 MM / DIÂMETRO MENOR: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 2 | 7577.95 | 15155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.52 | 1.14.52 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA INJETADA | PN16 | PE100 | REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 125X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603076098 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO MAIOR: 125 MM / DIÂMETRO MENOR: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 14 | 148.36 | 2077.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.53 | 1.14.53 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062003 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 488 | 94.97 | 46345.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.54 | 1.14.54 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062005 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 54 | 176.07 | 9507.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.55 | 1.14.55 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062001 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 90 | 278.35 | 25051.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.56 | 1.14.56 | TÊ 90º ELETROFUSÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | ELETROFUSÃO | 125 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603062002 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 125 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 12 | 300 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.57 | 1.14.57 | TÊ 90º INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603005032 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 90 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | pç | 12 | 197.62 | 2371.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.58 | 1.14.58 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061005 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 44 | 1065.68 | 46889.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.59 | 1.14.59 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 250 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061006 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 250 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 4 | 1375.07 | 5500.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.60 | 1.14.60 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 280 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061007 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 280 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 1 | 1668.07 | 1668.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.61 | 1.14.61 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 315 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061008 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 315 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 5 | 2529.93 | 12649.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.62 | 1.14.62 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 355 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061017 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 355 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 2904.73 | 5809.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.63 | 1.14.63 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 500 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061020 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 500 MM / TIPO DE RESINA: PE100 ) | UN | 2 | 5875.06 | 11750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.64 | 1.14.64 | TÊ 90º INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º | TERMOFUSÃO | 160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061002 | MATERIAL | TÊ 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO: 160 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 110 | 515.65 | 56721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.65 | 1.14.65 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X110 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087059 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:225MM / DIÂMETRO MENOR:110 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 2 | 1342.67 | 2685.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.66 | 1.14.66 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 225X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087058 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:225MM / DIÂMETRO MENOR:90 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 2 | 1249.53 | 2499.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.67 | 1.14.67 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN10 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 315X160 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603061051 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:10 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:315MM / DIÂMETRO MENOR:160 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 1 | 4704.98 | 4704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.68 | 1.14.68 | TÊ 90º DE REDUÇÃO INJETADO | PN16 | PE100 | TÊ 90º DE REDUÇÃO | TERMOFUSÃO | 160X90 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603087052 | MATERIAL | TÊ 90º DE REDUÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TERMOFUSÃO INJETADA (CLASSE DE PRESSÃO:16 KGF/CM² /DIÂMETRO MAIOR:160MM / DIÂMETRO MENOR:90 MM /TIPO DE RESINA: PE 100) | UN | 3 | 491.51 | 1474.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.69 | 1.14.69 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 110X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100054 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 110MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 238.04 | 238.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.70 | 1.14.70 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 160X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100055 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDAPONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 160MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 16 | 479.97 | 7679.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.71 | 1.14.71 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 225X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100056 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 4 | 626.02 | 2504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.72 | 1.14.72 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 250X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100057 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 250MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.73 | 1.14.73 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 280X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100058 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 280MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 677.14 | 677.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.74 | 1.14.74 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 63X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100059 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 63MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 2 | 264.24 | 528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.75 | 1.14.75 | TÊ DE SELA TOP LOAD ELETROFUSÃO C/ SAÍDA PONTA | PN16 | PE100 | TÊ DE SELA TOP LOAD | ELETROFUSÃO | 90X63 | PEAD | HIDROMECÂNICO | PEAD | 1514603100060 | MATERIAL | TÊ DE SELA TOPLOAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ELETROFUSÃO INJETADO COM SAÍDA PONTA - PARA TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90MM (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM2 / DIÂMETRO EXTERNO DA SAÍDA: 63MM / TIPO DE RESINA: PE100) | UN | 1 | 354.71 | 354.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.76 | 1.14.76 | TUBO | PN10 | PE100 | TUBO | TERMOFUSÃO | 225 | PEAD | HIDROMECÂNICO | TUBO PEAD | 1514603006003 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 225 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | M | 47.91 | 199.33 | 9549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.14.77 | 1.14.77 | TUBO | PN10 | PE100 | TUBO | TERMOFUSÃO | 63 | PEAD | CANTEIRO/HIDROMECÂNICO | TUBO PEAD | 1514603006037 | MATERIAL | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 63 MM / TIPO DE RESINA: PE100) | M | 31.5 | 17.06 | 537.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.15 | [9 empty] | 15159 |  | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL |  |  |  | 309983.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.1 | 1.15.1 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 100 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098049 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 26 | 83.24 | 2164.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.2 | 1.15.2 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 150 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098023 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 37 | 95.81 | 3544.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.3 | 1.15.3 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 200 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098020 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 50 | 112.58 | 5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.4 | 1.15.4 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 250 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098054 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM) | UN | 6 | 161.09 | 966.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.5 | 1.15.5 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 300 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098035 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 300 MM) | UN | 14 | 186.83 | 2615.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.6 | 1.15.6 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 50 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098053 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 206 | 56.89 | 11719.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.7 | 1.15.7 | ARRUELA EPDM C/ ALMA METÁLICA | PN10/16/25/40 | N/A | ARRUELA | N/A | 80 | BORRACHA | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903098050 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - ARRUELA DE BORRACHA (EPDM) COM ALMA METÁLICA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25/40 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 18 | 75.45 | 1358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.8 | 1.15.8 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 16X80 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014108 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 16 MM / COMPRIMENTO: 80 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10/16 (DIÂMETRO 50 ATÉ 100 MM) E PN 25 (DIÂMETRO 50 ATÉ 80 MM). | UN | 1040 | 7.14 | 7425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.9 | 1.15.9 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 20X100 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014107 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 20 MM / COMPRIMENTO: 100 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 300 ATÉ 350 MM). | UN | 132 | 15.71 | 2073.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.10 | 1.15.10 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 20X90 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014109 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 20 MM / COMPRIMENTO: 90 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 150 ATÉ 250 MM), PN 16 (DIÂMETRO 150 ATÉ 200 MM) E PN 25 (DIÂMETRO 100 MM). | UN | 761 | 14.28 | 10867.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.11 | 1.15.11 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E 02 ARRUELAS | PN10 | N/A | PARAFUSO | N/A | 24X110 | AÇO GALVANIZADO | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903014138 | MATERIAL | ACESSÓRIOS PARA FLANGE - PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, PARA JUNTA COM FLANGES, CONFORME NBR 7675. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 24 MM / COMPRIMENTO: 110 MM. UTILIZADO PARA OS TUBOS: PN 10 (DIÂMETRO 400 ATÉ 500 MM) E PN 16 (DIÂMETRO 350 MM). | UN | 40 | 25.7 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.12 | 1.15.12 | CURVA DE 90º FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | CURVA DE 90º | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903023077 | MATERIAL | CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 3 | 1014.15 | 3042.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.13 | 1.15.13 | CURVA DE 90º FLANGE X FLANGE DISSIMÉTRICA | PN10 | N/A | CURVA DE 90º | N/A | 100X80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903023084 | MATERIAL | CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DISSIMÉTRICA COM FLANGES PARA HIDRANTE DE COLUNA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM) | UN | 6 | 896.5 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.14 | 1.15.14 | EXTREMIDADE FLANGE X PONTA | PN10 | N/A | EXTREMIDADE | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903076005 | MATERIAL | EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 917.66 | 1835.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.15 | 1.15.15 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004002 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 1 | 627.82 | 627.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.16 | 1.15.16 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004023 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 5 | 902.61 | 4513.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.17 | 1.15.17 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004019 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 5 | 1150.84 | 5754.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.18 | 1.15.18 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004020 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 300 MM) | UN | 1 | 2215.8 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.19 | 1.15.19 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004012 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | UN | 8 | 532.63 | 4261.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.20 | 1.15.20 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | N/A | N/A | LUVA DE CORRER | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903004017 | MATERIAL | LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 10 | 568.79 | 5687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.21 | 1.15.21 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 350X300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061015 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 350 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 300 MM) | UN | 2 | 2825.59 | 5651.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.22 | 1.15.22 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 200X150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061007 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 150 MM) | UN | 4 | 639.77 | 2559.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.23 | 1.15.23 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 500X350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061023 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 500 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 350 MM) | UN | 2 | 4547.72 | 9095.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.24 | 1.15.24 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 150X80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061103 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM) | UN | 12 | 539.39 | 6472.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.25 | 1.15.25 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO CONCÊNTRICA | N/A | 250X200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903061009 | MATERIAL | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 250 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 200 MM) | UN | 4 | 1052.95 | 4211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.26 | 1.15.26 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 100X50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008001 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM) | UN | 2 | 486.98 | 973.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.27 | 1.15.27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 150X100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008032 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM) | UN | 2 | 879.31 | 1758.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.28 | 1.15.28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE X FLANGE | PN10/16/25 | N/A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA | N/A | 80X50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903008019 | MATERIAL | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM) | UN | 10 | 305.74 | 3057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.29 | 1.15.29 | TÊ FLANGE X FLANGE | PN10/16 | N/A | TÊ 90º | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903064002 | MATERIAL | TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO: 200 MM) | UN | 1 | 1264.75 | 1264.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.30 | 1.15.30 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060020 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 6 | 1057.78 | 6346.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.31 | 1.15.31 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060021 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 2 | 1356.4 | 2712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.32 | 1.15.32 | TOCO FLANGE X FLANGE L = 0,50 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903060030 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 20 | 635.74 | 12714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.33 | 1.15.33 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 350 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070006 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 350 MM) | UN | 2 | 3576.79 | 7153.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.34 | 1.15.34 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 50 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070072 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM / TIPO DE PINTURA: BETUMINOSA) | UN | 10 | 664.61 | 6646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.35 | 1.15.35 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16 | N/A | TOCO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070015 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 10 | 1853.12 | 18531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.36 | 1.15.36 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070014 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100 MM) | UN | 2 | 1523.31 | 3046.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.37 | 1.15.37 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10/16/25 | N/A | TOCO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070016 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 26 | 1301.46 | 33837.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.38 | 1.15.38 | TOCO FLANGE X FLANGE E ABA VEDAÇÃO L = 0,70 M | PN10 | N/A | TOCO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903070003 | MATERIAL | TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,70 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM / TIPO DE PINTURA: BETUMINOSA) | UN | 10 | 2127.42 | 21274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.39 | 1.15.39 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043078 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 200 MM) | UN | 6 | 1249.86 | 7499.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.40 | 1.15.40 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 300 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043113 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 300 MM) | UN | 2 | 2037.69 | 4075.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.41 | 1.15.41 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16 | N/A | TUBO | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043255 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 100 MM) | UN | 2 | 985.35 | 1970.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.42 | 1.15.42 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16 | N/A | TUBO | N/A | 150 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043266 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 150 MM) | UN | 10 | 1020.4 | 10204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.43 | 1.15.43 | TUBO FLANGE X PONTA L = 1,00 M | PN10/16/25 | N/A | TUBO | N/A | 80 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903043309 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 80 MM) | UN | 36 | 744.32 | 26795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.44 | 1.15.44 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 1,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042104 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 1881.11 | 1881.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.45 | 1.15.45 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 3,00 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042136 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 3,00 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 2867.37 | 2867.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.15.46 | 1.15.46 | TUBO FLANGE X FLANGE L = 5,80 M | PN10 | N/A | TUBO | N/A | 200 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 1515903042183 | MATERIAL | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 6 | 4112.1 | 24672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.17 | [9 empty] | 16146 |  | EQUIPAMENTO DE CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO |  |  |  | 13326.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.17.1 | 1.17.1 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 200 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 1614603003003 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM) | UN | 1 | 13326.16 | 13326.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 1.18 | [9 empty] | 89001 |  | INSUMOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 51992.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.18.6 | 1.18.6 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO - HCCM | N/A | N/A | HIDRANTE - HCCM | N/A | 100 | FºFº | HIDROMECÂNICO | FOFO | 8900103001SI10921 | MATERIAL | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 6 | 5610.25 | 33661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.18.10 | 1.18.10 | TAMPÃO FºFº ARTICULADO C/ BASE REQUADRO | B125 | N/A | TAMPÃO ARTICULADO | N/A | 600 | FºFº | HIDROMECÂNICO | TAMPÃO | 8900103001SI11301 | MATERIAL | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 45 | 407.28 | 18327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_1.18.12 | 1.18.12 | TELA DE ARAME GALVANIZADA | N/A | N/A | TELA DE ARAME | N/A | 0,56X24BWGX1/2" | ARAME | HIDROMECÂNICO | OUTROS | 8900103001SI10931 | MATERIAL | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 0.26 | 11.56 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 05 |  | EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) |  |  |  | 97619.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 3.1 | [9 empty] | 22900 |  | EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO |  |  |  | 97619.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_3.1.1 | 3.1.1 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 150 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 2290005007054 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM) | UN | 3 | 11167.22 | 33501.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 5.1_3.1.2 | 3.1.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO FLANGE X FLANGE | PN10 | N/A | MEDIDOR DE VAZÃO | N/A | 80 | N/A | HIDROMECÂNICO | MEDIDOR | 2290005007053 | MATERIAL | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO TUBO COM TRECHO RETO FLANGEADO ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM) | UN | 7 | 9159.71 | 64117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 08 |  | SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  |  |  | 264.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 5.7 | [9 empty] | 80040 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 264.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 5.2 | HIDROMECÂNICO - SERVIÇO | 5.2_5.7.1 | 5.7.1 | ALÇA DE FERRO CA-60, DIÂMETRO 12,5 MM DE 0,15 X 0,20 M, PARA TAMPA DA CAIXA E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | N/A | N/A | VRP | N/A | N/A | N/A | HIDROMECÂNICO | VÁLVULA | 8004008080040 | SERVIÇO | ALÇA DE FERRO CA-60, DIÂMETRO 12,5 MM DE 0,15 X 0,20 M, PARA TAMPA DA CAIXA E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) | UN | 16 | 16.53 | 264.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1304685.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.688%
6 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 06 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1304685.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 4.1 | [9 empty] | 01730 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1304685.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 6.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.2_4.1.1 | 4.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MORRO DA CRUZ, EM SÃO SEBASTIÃO/DF | N/A | N/A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | N/A | N/A | N/A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADMINISTRAÇÃO | 0173006019002 | SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MORRO DA CRUZ, EM SÃO SEBASTIÃO/DF | UN | 1 | 1304685.94 | 1304685.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMO PRINCIPAL | [16 empty] | MATERIAL |  | 15063612.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | SERVIÇO |  | 33470695.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | SUB-TOTAL 01 |  | 48534308.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | BDI MATERIAL => | 15.28% | 2301720.0068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | BDI SERVIÇO => | 21.48% | 7189505.4041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | SUB-TOTAL 02 |  | 9491225.4109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | TOTAL 01 + 02 => |  | 58025533.5709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | COEF. - K => | -14.04% | -8146784.9134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | TOTAL 01 + 02 + BDI -K |  | 49878748.6576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | % - PRINCIPAL |  | 85.96% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
RESUMO REAJUSTE | [16 empty] | REAJ. MATERIAL | 3.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | REAJ. SERVIÇO | 3.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | SUB-TOTAL REAJ. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | % - REAJUSTE |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
RESUMO GERAL | [16 empty] | TOTAL GERAL |  | 49878748.6576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on BF2: Digitar a data do boletim de medição. O BM e as memórias puxam esta data.
Note on X9: Colunas da 2ª à 18ª medição: ao criar a aba 02ª MC (cópia da 01ª MC), trocar o zero por =SEERRO(SOMASES('02ª MC'!$W$1:$W$1840;'02ª MC'!$C$1:$C$1840;$D7);0) e arrastar. Não colar valores por cima das fórmulas das medições fechadas.

## 01ª MC
| FOLHA - 001 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 002 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 003 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 004 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 005 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 006 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 007 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 008 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 009 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 010 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 011 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 012 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 013 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 014 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 015 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 016 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 017 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 018 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 019 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 020 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL
0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | NOMENCLATURA DA OBRA |  | PROJETO | DATA VER. | EST. INICIAL | FRAÇÃO | EST. FINAL | FRAÇÃO | PONTO REFERÊNCIA | [5 empty] | DISTANCIA | QUANT. | UNID. | SUB-TOTAL
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
11 | [20 empty] | 0
12 | [20 empty] | 0
13 | [20 empty] | 0
14 | [20 empty] | 0
15 | [20 empty] | 0
16 | [20 empty] | 0
17 | [20 empty] | 0
18 | [20 empty] | 0
19 | [20 empty] | 0
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
25 | [20 empty] | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28 | [20 empty] | 0
29 | [20 empty] | 0
30 | [20 empty] | 0
31 | [20 empty] | 0
32 | [20 empty] | 0
33 | [20 empty] | 0
34 | [20 empty] | 0
35 | [20 empty] | 0
36 | [20 empty] | 0
37 | [20 empty] | 0
38 | [20 empty] | 0
39 | [20 empty] | 0
40 | [20 empty] | 0
41 | [20 empty] | 0
42 | [20 empty] | 0
43 | [20 empty] | 0
44 | [20 empty] | 0
45 | [20 empty] | 0
46 | [20 empty] | 0
47 | [20 empty] | 0
48 | [20 empty] | 0
49 | [20 empty] | 0
50 | [20 empty] | 0
51 | [20 empty] | 0
52 | [20 empty] | 0
53 | [20 empty] | 0
54 | [20 empty] | 0
55 | [20 empty] | 0
56 | [20 empty] | 0
57 | [20 empty] | 0
58 | [20 empty] | 0
59 | [20 empty] | 0
60 | [20 empty] | 0
61 | [20 empty] | 0
62 | [20 empty] | 0
63 | [20 empty] | 0
64 | [20 empty] | 0
65 | [20 empty] | 0
66 | [20 empty] | 0
| FOLHA - 021 | MEMORIAL VERTICAL DE QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAIS | [13 empty] | CONTRATO: |  | PERÍODO: |  | DATA:
[16 empty] | _____ / 2026 |  | 01-10-26 A 31-10-26
| OBRA: | [16 empty] | MED. Nº: |  | ELAB. POR:
| IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [16 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | ANKARA ENGENHARIA LTDA
| DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | ITEM - BM | CÓDIGO CAESB | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA | [14 empty] | UNID. | TOTAL | EQUIPE ADMINISTRATIVA / ENGENHARIA DA OBRA
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.2_4.1.1 | 0173006019002 | SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MORRO DA CRUZ, EM SÃO SEBASTIÃO/DF | [14 empty] | UN | 0
| GALERIA DE FOTOS / CROQUIS ILUSTRATIVOS | [20 empty] | JUSTIFICATIVA TÉCNICA
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
| CÓD. CRON. FF | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO |  | LOCAL | [7 empty] | R$ M.O + MAT | R$ ADM | R$ M.O + MAT - ADM | % ADM | FAT. MÊS M.O + MAT | FAT. ADM MÊS |  | QUANT. MÊS | UNID. | SUB-TOTAL
1 | 6.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | MORRO DA CRUZ - SÃO SEBASTIÃO/DF | [7 empty] | 48534308.16 | 1304685.94 | 47229622.22 | 2.762% | 0 | 0 |  | 0 | UN | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Note on C7: Memorial da 1ª medição: 20 blocos em branco + bloco da ADM local (folha 21). Em cada bloco, digitar a chave na célula C da linha 7 do bloco (formato CÓD.CRON.FF_ITEM-BM, ex.: 2.2_5.4.12, ver coluna D do VERTICAL) e as linhas de cálculo. Para a 2ª medição, copiar esta aba como "02ª MC".
Note on R1867: Faturamento de material e serviço da medição SEM a administração local, somado direto do VERTICAL (coluna da 1ª medição) até a linha anterior ao bloco da ADM. Calculado por fórmula: não digitar. TR item 14.6: a administração local é paga proporcionalmente aos serviços medidos no mês.

## CRONOGRAMA FF CAESB
CLIENTE: |  |  |  |  | CONTRATO Nº: |  | OBJETO: | [6 empty] | REVISÃO / DATA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | _____ / 2026 |  | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO NO MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF - LC 014/2026 - JUNTADA 1426 (RED.SSB-D014) | [6 empty] | V00 - CRONOGRAMA CAESB SP0686 (GDOC 2836304)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES |  |  | PERÍODO:
[5 empty] | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PRAZO - DIAS
[5 empty] | 01-10-26 A 31-10-26 | 01-11-26 A 30-11-26 | 01-12-26 A 31-12-26 | 01-01-27 A 31-01-27 | 01-02-27 A 28-02-27 | 01-03-27 A 31-03-27 | 01-04-27 A 30-04-27 | 01-05-27 A 31-05-27 | 01-06-27 A 30-06-27 | 01-07-27 A 31-07-27 | 01-08-27 A 31-08-27 | 01-09-27 A 30-09-27 | 01-10-27 A 31-10-27 | 01-11-27 A 30-11-27 | 01-12-27 A 31-12-27 | 01-01-28 A 31-01-28 | 01-02-28 A 29-02-28 | 01-03-28 A 23-03-28 | 18
[5 empty] | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 23 | 540 | SOMA MÊS 1 ATÉ MÊS 18
1 | FORNECIMENTO MATERIAIS | 15063612.62 | 30.2% | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32705.1589 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 937387.6439 | 32705.1589 |  | 15063612.62 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -15063612.62
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.2171% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 0.2171% |  | 100% | 100%
|  |  |  | FÍSICO EXECUTADO - % | [19 empty] | 0% | 0% | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS - MATERIAL | 588692.86 | 1.18% | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 | 32705.1589 |  | 588692.86 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -588692.86
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
2.1 | REDES - MATERIAL | 1083366.32 | 2.172% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 | 67710.395 |  |  | 1083366.32 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -1083366.32
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
3.1 | CAIXAS - MATERIAL | 328293.03 | 0.6582% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 | 20518.3144 |  |  | 328293.03 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -328293.03
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
4.1 | INTERLIGAÇÃO E LIGAÇÕES - MATERIAL | 11043381.57 | 22.14% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 | 690211.3481 |  |  | 11043381.57 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -11043381.57
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
5.1 | HIDROMECÂNICO - MATERIAL | 2019878.84 | 4.05% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 | 126242.4275 |  |  | 2019878.84 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -2019878.84
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
2 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 32166009.68 | 64.49% | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32118.6206 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 2006360.7774 | 32118.6206 |  | 32166009.68 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -32166009.68
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.09985% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 6.238% | 0.09985% |  | 100% | 100%
|  |  |  | FÍSICO EXECUTADO - % | [19 empty] | 0% | 0% | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO | 578135.17 | 1.159% | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 | 32118.6206 |  | 578135.17 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -578135.17
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
2.2 | REDES - SERVIÇO | 28341359.98 | 56.82% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 | 1771334.9988 |  |  | 28341359.98 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -28341359.98
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
3.2 | CAIXAS - SERVIÇO | 1169456.85 | 2.345% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 | 73091.0531 |  |  | 1169456.85 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -1169456.85
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
4.2 | INTERLIGAÇÃO E LIGAÇÕES - SERVIÇO | 2076793.2 | 4.164% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 | 129799.575 |  |  | 2076793.2 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -2076793.2
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
5.2 | HIDROMECÂNICO - SERVIÇO | 264.48 | 0.0005302% | FINANC. PROGRAMADO - R$ |  | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  | 264.48 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -264.48
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
6.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1304685.94 | 2.616% | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 1790.7125 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 81319.0322 | 1790.7125 |  | 1304685.94 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -1304685.94
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.1373% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 0.1373% |  | 100% | 100%
|  |  |  | FÍSICO EXECUTADO - % | [19 empty] | 0% | 0% | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
SUB-TOTAL MATERIAL => |  | 15063612.61 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32705.1589 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 937387.6433 | 32705.1589 |  | 15063612.61 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -15063612.61
15.28% | BDI MATERIAL => | 2301720.0068 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 4997.3483 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 143232.8319 | 4997.3483 |  | 2301720.0068 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | [19 empty] | 0 | -2301720.0068
14.04% | DESCONTO CONTRATUAL => | 2438092.6994 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 5293.432 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 151719.1147 | 5293.432 |  | 2438092.6994 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -2438092.6994
TOTAL MATERIAL => |  | 14927239.9174 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 32409.0751 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 928901.3604 | 32409.0751 |  | 14927239.9174 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -14927239.9174
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.2171% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 6.223% | 0.2171%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
SUB-TOTAL SERVIÇO => |  | 33470695.55 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 33909.333 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 2087679.8053 | 33909.333 |  | 33470695.55 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -33470695.55
21.48% | BDI SERVIÇO => | 7189505.4041 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 7283.7247 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 448433.6222 | 7283.7247 |  | 7189505.4041 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -7189505.4041
14.04% | DESCONTO CONTRATUAL => | 5708692.214 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 5783.5053 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 356070.3252 | 5783.5053 |  | 5708692.214 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -5708692.214
TOTAL SERVIÇO => |  | 34951508.7402 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 35409.5524 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 2180043.1022 | 35409.5524 |  | 34951508.7402 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -34951508.7402
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.1013% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 6.237% | 0.1013%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
SUB-TOTAL GERAL => |  | 48534308.16 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 66614.4918 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 3025067.4485 | 66614.4918 |  | 48534308.16 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -48534308.16
SUB-TOTAL BDI => |  | 9491225.4109 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 12281.073 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 591666.4541 | 12281.073 |  | 9491225.4109 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -9491225.4109
SUB-TOTAL DESCONTO CONTRATUAL => |  | 8146784.9134 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 11076.9373 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 507789.4399 | 11076.9373 |  | 8146784.9134 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -8146784.9134
TOTAL GERAL MATERIAL + SERVIÇO => |  | 49878748.6576 |  | FINANC. PROGRAMADO - R$ | 67818.6275 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 3108944.4627 | 67818.6275 |  | 49878748.6576 | 0
|  |  |  | FINANC. EXECUTADO - R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -49878748.6576
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % | 0.136% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 0.136%
FÍSICO EXECUTADO - % | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
FATURAMENTO - ACUMULADO => |  |  |  | FAT. PROGRAMADO - R$ (ACUM) | 67818.6275 | 3176763.0902 | 6285707.5528 | 9394652.0155 | 12503596.4782 | 15612540.9408 | 18721485.4035 | 21830429.8661 | 24939374.3288 | 28048318.7915 | 31157263.2541 | 34266207.7168 | 37375152.1794 | 40484096.6421 | 43593041.1048 | 46701985.5674 | 49810930.0301 | 49878748.6576 |  | 0
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (ACUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FÍSICO PROGRAMADO - % (ACUM) | 0.136% | 6.369% | 12.6% | 18.83% | 25.07% | 31.3% | 37.53% | 43.77% | 50% | 56.23% | 62.47% | 68.7% | 74.93% | 81.17% | 87.4% | 93.63% | 99.86% | 100%
FÍSICO EXECUTADO - % (ACUM) | bar: PERÍODO: MÊS 01 to PERÍODO: MÊS 18
3.29% | REAJUSTE - MÊS A MÊS => |  | MATERIAL | FAT. PROGRAMADO - R$ (MÊS)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (MÊS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (MÊS)
FÍSICO EXECUTADO - % (MÊS)
3.29% | REAJUSTE - MÊS A MÊS => |  | SERVIÇO | FAT. PROGRAMADO - R$ (MÊS)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (MÊS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (MÊS)
FÍSICO EXECUTADO - % (MÊS)
TOTAL REAJUSTE => |  |  | TOTAL MÊS - % | FAT. PROGRAMADO - R$ (MÊS)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (MÊS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (MÊS)
FÍSICO EXECUTADO - % (MÊS)
|  |  | ACUMULADO - % | FAT. PROGRAMADO - R$ (ACUM)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (ACUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (ACUM)
FÍSICO EXECUTADO - % (ACUM)
TOTAL MEDIÇÃO + REAJUSTE => |  |  | TOTAL MÊS - % | FAT. PROGRAMADO - R$ (MÊS)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (MÊS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (MÊS)
FÍSICO EXECUTADO - % (MÊS)
|  |  | ACUMULADO - % | FAT. PROGRAMADO - R$ (ACUM)
|  |  |  | FAT. FINANC. EXECUTADO - R$ (ACUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FÍSICO PROGRAMADO - % (ACUM)
FÍSICO EXECUTADO - % (ACUM)

## REAJUSTE
Reajuste CT 10239/2026 - Morro da Cruz
Data-base do reajuste - conforme CEFR | 2025-01-31 |  |  | REGRA E FONTES DO REAJUSTE
Nº dias de proporcionalidade ( pró-rata ) - d0 | 31 |  |  | Despacho nº 322/2026-CEFR, GDOC 2998208, de 01/10/2026, página 1: base 31/01/2025; ICCB materiais, equipamentos e serviços; até 3,29% sobre P0.
Indicador econômico do reajustamento | ICC-Brasília-DI - MES (1466807)
Contrato 10239/2026, cláusula 6.1: orçamento estimado de 31/01/2025. A CEFR usa essa data no SISFINR, embora a denomine data da proposta.
Número-índice - mês da data-base (Ib) | 2025-01-01 | 847.001 |  | C7, C10 e C11: FECHAMENTO - LC 014/26 - MARCOS ALFREDO, aba REAJUSTE com espaço final, B37/B49/B48. Série identificada como FGV 1466807.
Número-índice - mês anterior à data-base (Ia) | 2024-12-01 |  |  | C8 (dezembro/2024) pendente da memória Reajuste CT 10239 ICCB.pdf, listada no GDOC. C18 usa o percentual informado pela CEFR e não depende dessa conferência.
Número-índice - mês do 1º aniversário (Id) | 2026-01-01 | 874.883 |  | CEFR, observação 5: percentuais com duas casas decimais, sem arredondamento. Para coeficiente decimal r, a regra é TRUNC(r*100,2)/100.
Número-índice - mês anterior ao 1º aniversário (Ic) | 2025-12-01 | 874.786 |  | A interpolação de I0/I1 é uma conferência dos índices. Falta o anexo SISFINR para confirmar todos os dados e a contagem pro rata. O percentual comunicado está em C18.
Fonte da série 1466807: catálogo FGV Standard 2025. O percentual de C18 vem do despacho CEFR, não do ICC total nem do INCC nacional.
Conferência de I0 (pró-rata; memória pendente) |  |  |  | E/F: informar a fração do principal elegível de materiais e serviços, com BDI e K. Deixar em branco quando não conferida. Zero significa nenhuma parcela elegível.
CEFR, observações 1, 3 e 6: verificar negociações, eventual preclusão e quais parcelas têm direito. Não presumir 100% da medição como elegível.
Conferência de I1 (pró-rata) |  | 874.883 |  | CEFR, observações 4 e 7: separar parcelas por aniversário; apostilar o saldo. O reajuste integra a nota fiscal principal, sem nota fiscal apartada de reajuste.
Percentual do 1º reajuste informado pela CEFR |  | 3.29% |  | C18 contém 3,29% da CEFR. A partir do próximo aniversário previsto (31/01/2027), o cálculo fica pendente do novo índice e do rateio, sem repetir automaticamente 3,29%.
1º aniversário da data-base | 2026-01-31 |  |  | Nos meses que cruzam o aniversário, separar as parcelas e confirmar o marco dos efeitos financeiros no apostilamento. Os valores do BM usam o principal com BDI e K.
Previsão mensal a partir da OS. Informar as parcelas elegíveis e conferir aniversários subsequentes no apostilamento.
Início da execução (OS, página 1): | 2026-10-01 | Prazo (dias): | 540 | Amarelo: dados a completar. Janeiro/2027 e meses seguintes dependem do reajuste subsequente e das parcelas de cada aniversário.
MEDIÇÃO | INÍCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | DIAS | FRAÇÃO ELEGÍVEL MATERIAL | FRAÇÃO ELEGÍVEL SERVIÇO | REAJ. MATERIAL | REAJ. SERVIÇO | SITUAÇÃO
1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: FRAÇÕES ELEGÍVEIS MATERIAL/SERVIÇO
2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 |  |  |  |  | PENDENTE: FRAÇÕES ELEGÍVEIS MATERIAL/SERVIÇO
3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: FRAÇÕES ELEGÍVEIS MATERIAL/SERVIÇO
4 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
5 | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 28 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
6 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
7 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 30 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
8 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
9 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 30 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
10 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
11 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
12 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 30 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
13 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
14 | 2027-11-01 | 2027-11-30 | 30 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
15 | 2027-12-01 | 2027-12-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
16 | 2028-01-01 | 2028-01-31 | 31 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
17 | 2028-02-01 | 2028-02-29 | 29 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
18 | 2028-03-01 | 2028-03-23 | 23 |  |  |  |  | PENDENTE: NOVO REAJUSTE E RATEIO POR ANIVERSÁRIO
Formulas:
INÍCIO PREVISTO = IF([FIM PREVISTO, row above]="","",IF([FIM PREVISTO, row above]>=B21+D21-1,"",[FIM PREVISTO, row above]+1))
FIM PREVISTO = IF([INÍCIO PREVISTO]="","",MIN(EOMONTH([INÍCIO PREVISTO],IF(DAY([INÍCIO PREVISTO])>15,1,0)),B21+D21-1))
FIM PREVISTO = IF([INÍCIO PREVISTO]="","",MIN(EOMONTH([INÍCIO PREVISTO],0),B21+D21-1))
REAJ. MATERIAL = IF([INÍCIO PREVISTO]="","",IF([FIM PREVISTO]<B19,0,IF(NOT(ISNUMBER([FRAÇÃO ELEGÍVEL MATERIAL])),"",IF([FRAÇÃO ELEGÍVEL MATERIAL]=0,0,IF([FIM PREVISTO]>=EDATE(B3,24),"",IF(COUNT(C18)=0,"",[FRAÇÃO ELEGÍVEL MATERIAL]*C18))))))
REAJ. SERVIÇO = IF([INÍCIO PREVISTO]="","",IF([FIM PREVISTO]<B19,0,IF(NOT(ISNUMBER([FRAÇÃO ELEGÍVEL SERVIÇO])),"",IF([FRAÇÃO ELEGÍVEL SERVIÇO]=0,0,IF([FIM PREVISTO]>=EDATE(B3,24),"",IF(COUNT(C18)=0,"",[FRAÇÃO ELEGÍVEL SERVIÇO]*C18))))))
Note on B3: Data da proposta da Ankara na LC 014/2026. A sessão foi em 25/06/2026; confirmar a data que constará do contrato.
Note on E23: Minuta, cláusula 7.2: após 1 ano, e desde que haja pedido da CONTRATADA, o reajuste vale exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a anualidade. Se a medição atravessa o aniversário, a coluna E pede a fração do valor medido que foi executada depois dele (0 a 1). Digitar o número por cima da fórmula.

## GRÁFICOS
GRÁFICO ACUMULADO - % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
% - PREVISTO | 0.136% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 0.136%
% - PREVISTO ACUM. | 0.136% | 6.369% | 12.6% | 18.83% | 25.07% | 31.3% | 37.53% | 43.77% | 50% | 56.23% | 62.47% | 68.7% | 74.93% | 81.17% | 87.4% | 93.63% | 99.86% | 100%
% - REALIZADO | bar: MÊS 01 to MÊS 18
% - REALIZADO ACUM. | bar: MÊS 01 to MÊS 18
% - REPROGRAMADO
% - REPROGRAMADO ACUM.
GRÁFICO ACUMULADO - R$ | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
PREVISTO R$/1000 | 67.8186 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 67.8186 | VALOR CONTRATUAL (APÓS K): | 49878748.6576
PREVISTO ACUM. R$/1000 | 67.8186 | 3176.7631 | 6285.7076 | 9394.652 | 12503.5965 | 15612.5409 | 18721.4854 | 21830.4299 | 24939.3743 | 28048.3188 | 31157.2633 | 34266.2077 | 37375.1522 | 40484.0966 | 43593.0411 | 46701.9856 | 49810.93 | 49878.7487
REALIZADO R$/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZADO ACUM. R$/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPROGRAMADO R$/1000
REPROGRAMADO ACUM. R$/1000
GRÁFICO MENSAL - R$ | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
PREVISTO R$/1000 | 67.8186 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 3108.9445 | 67.8186
PREVISTO ACUM. R$/1000 | 67.8186 | 3176.7631 | 6285.7076 | 9394.652 | 12503.5965 | 15612.5409 | 18721.4854 | 21830.4299 | 24939.3743 | 28048.3188 | 31157.2633 | 34266.2077 | 37375.1522 | 40484.0966 | 43593.0411 | 46701.9856 | 49810.93 | 49878.7487
REALIZADO R$/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZADO ACUM. R$/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPROGRAMADO R$/1000
REPROGRAMADO ACUM. R$/1000
GRÁFICO MENSAL - % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
% - PREVISTO | 0.136% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 6.233% | 0.136%
% - PREVISTO ACUM. | 0.136% | 6.369% | 12.6% | 18.83% | 25.07% | 31.3% | 37.53% | 43.77% | 50% | 56.23% | 62.47% | 68.7% | 74.93% | 81.17% | 87.4% | 93.63% | 99.86% | 100%
% - REALIZADO | bar: MÊS 01 to MÊS 18
% - REALIZADO ACUM. | bar: MÊS 01 to MÊS 18
% - REPROGRAMADO
% - REPROGRAMADO ACUM.

## CONFERÊNCIA CONTRATO
CONFERÊNCIA DO BM COM A JUNTADA 1426 E O RESULTADO DA LC 014/2026
Valores oficiais: juntada 1426 (GDOC 2836298), orçamentos parciais (GDOC PARCIAIS) e resultado da licitação. Diferenças de centavos vêm do cálculo interno da CAESB (preço com mais casas e BDI por item).
COMPONENTE | OFICIAL | BM (PLANILHA) | DIFERENÇA | SITUAÇÃO | FONTE
MATERIAIS (SUB-TOTAL) | 15063612.61 | 15063612.61 | 0 | BATE | Juntada 1426, pág. 22
SERVIÇOS (SUB-TOTAL) | 33470695.55 | 33470695.55 | 0 | BATE | Juntada 1426, pág. 22
BDI MATERIAIS (15,28 %) | 2301719.98 | 2301720.0068 | 0.026808 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | Juntada 1426, pág. 22
BDI SERVIÇOS (21,48 %) | 7189505.38 | 7189505.4041 | 0.02414 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | Juntada 1426, pág. 22
TOTAL GERAL CAESB (COM BDI) | 58025533.46 | 58025533.5709 | 0.11095 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | Juntada 1426 e parciais
FATOR K DA ANKARA | 0.8596 | 0.8596 | 0 | BATE | Resultado LC 014/2026 (desconto 14,04 %)
VALOR CONTRATUAL ANKARA (APÓS K) | 49878748.56 | 49878748.6576 | 0.097587 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | Resultado LC 014/2026
ORÇAMENTOS PARCIAIS (COM BDI)
ORÇAMENTO | OFICIAL (COM BDI) | VERTICAL (COM BDI) | DIFERENÇA | SITUAÇÃO | CÓD. CRON. FF
2026031906 - REDES | 35677988.73 | 35677988.7974 | 0.0674 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | REDES - MATERIAL, REDES - SERVIÇO
2025080604 - CAIXAS | 1799112.37 | 1799112.3864 | 0.016364 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | CAIXAS - MATERIAL, CAIXAS - SERVIÇO
2025100102 - LIGAÇÕES | 15231255.67 | 15231255.6897 | 0.019656 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | LIGAÇÕES - MATERIAL, LIGAÇÕES - SERVIÇO
2025080605 - INTERLIGAÇÃO | 22442.92 | 22442.9636 | 0.0436 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | INTERLIGAÇÃO - MATERIAL, INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO
2025080606 - HIDROMECÂNICO | 2328837.6 | 2328837.6171 | 0.017056 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | HIDROMECÂNICO - MATERIAL, HIDROMECÂNICO - SERVIÇO
2025080607 - CANTEIRO DE OBRA (INCLUI ADM LOCAL) | 2965896.17 | 2965896.2134 | 0.043436 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | CANTEIRO - MATERIAL, CANTEIRO - SERVIÇO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL DOS PARCIAIS | 58025533.46 | 58025533.6675 | 0.20751 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO
CRONOGRAMA OFICIAL DA CAESB (GDOC 2836304) - 6 ITENS (COM BDI)
ITEM DO CRONOGRAMA | OFICIAL (COM BDI) | VERTICAL (COM BDI) | DIFERENÇA | SITUAÇÃO | CÓD. CRON. FF
1 - CANTEIRO DE OBRAS | 1380963.69 | 1380963.7335 | 0.043524 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | 1.1, 1.2
2 - REDES | 35677988.73 | 35677988.7974 | 0.0674 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | 2.1, 2.2
3 - CAIXAS | 1799112.37 | 1799112.3864 | 0.016364 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | 3.1, 3.2
4 - INTERLIGAÇÃO E LIGAÇÕES | 15253698.59 | 15253698.6533 | 0.063256 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | 4.1, 4.2
5 - HIDROMECÂNICO | 2328837.6 | 2328837.6171 | 0.017056 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO | 5.1, 5.2
6 - ADM. LOCAL | 1584932.48 | 1584932.4799 | -8.8e-05 | BATE | 6.2
TOTAL DO CRONOGRAMA | 58025533.46 | 58025533.6675 | 0.20751 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO
CONFERÊNCIAS FEITAS NA MONTAGEM
1. 347 itens da juntada conferidos um a um com o PDF oficial: código, descrição, unidade, quantidade, preço unitário e total (0 divergência).
2. 432 linhas dos 6 orçamentos parciais: a soma das quantidades de cada código nos parciais é igual à quantidade da juntada em 347 de 347 códigos.
3. Classificação MATERIAL/SERVIÇO pela estrutura da juntada: grupos 03, 04, 05, 10 e 11 = materiais (BDI 15,28 %); 06, 08 e 19 = serviços (BDI 21,48 %). Confere com os subtotais de materiais e de serviços de cada orçamento parcial.
4. Subtotais do contrato calculados como na juntada: soma de quantidade x preço unitário sem arredondar item a item, arredondada no final. A coluna TOTAL dos itens é arredondada a centavos (padrão do BM), por isso a soma dessa coluna dá R$ 0,02 a mais nos serviços. Nenhum ajuste é digitado.
5. O BDI e o total geral da CAESB são somados orçamento parcial por orçamento parcial, cada um com seu arredondamento. Por isso o BDI e o total do BM ficam centavos acima e, após o K, o BM dá R$ 0,10 a mais que a proposta (R$ 49.878.748,56).
6. Fator K 0,8596 (desconto de 14,04 %) conforme proposta registrada e resultado da LC 014/2026.
7. Reajuste: ICC-Brasília-DI, marco inicial na data da proposta, fórmula do edital 2.19.4 com pró-rata; só para obrigações iniciadas e concluídas após a anualidade e mediante pedido da contratada (minuta, 7.2).
8. Administração local paga proporcionalmente aos serviços medidos no mês (TR, item 14.6). No 01ª MC, a folha da ADM calcula o faturamento do mês sem digitação.
9. Tubos de PEAD são fornecidos pela CAESB (edital 1.38). Tubos da contratada podem ser faturados 80/20 e peças de aço/FoFo 80/10/10 (TR, item 14.7): registrar a fração na quantidade da memória.
10. VERTICAL organizado nos 6 itens do cronograma oficial (GDOC 2836304). O item 4 (Interligação e Ligações) reúne os orçamentos 2025100102 (Ligações) e 2025080605 (Interligação), cada um no seu sub-bloco, com os códigos 4.1 (material) e 4.2 (serviço).
11. Colunas B a J do BM (atributos dos materiais): tiradas da descrição CAESB de cada item, no mesmo vocabulário do BM Lago Sul. GRUPO = orçamento(s) parcial(is) em que o item aparece.
12. Como lançar: digitar as linhas de cálculo na 01ª MC com a chave do VERTICAL (coluna D). O VERTICAL soma por chave, o BM soma por código CAESB e o resumo aplica BDI, K e reajuste.